## Folha1
CRONOGRAMA EXECUÇÃO
Data Início: Dez 22 Data Fim: Nov 23
| 2022 | 2023
| Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
mês | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A1.
A1.1: | bar: 2022 Dez to 2023 Jan
A1.2: | bar: 2023 Fev to 2023 Mar
A2.
A2.1: | bar: 2023 Abr
A2.2: | bar: 2023 Abr to 2023 Mai
A2.3: | bar: 2023 Mai
A2.4: | bar: 2023 Mai to 2023 Jun
A3.
A3.1: | bar: 2023 Jan to 2023 Fev
A3.2: | bar: 2023 Out
A4.
A4.1: | bar: 2022 Dez
A4.2: | bar: 2023 Fev to 2023 Jun
A4.3: | bar: 2023 Out

## Folha1 (2)
CRONOGRAMA EXECUÇÃO
Data Início: Dez 22 Data Fim: Nov 23
| 2022 | 2023
| Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
mês | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A1. Estudo de diagnóstico sobre (in)sucesso escolar e abandono na Universidade de Évora | bar: 2022 Dez to 2023 Jan; 2023 Mar
A2.Portefolio digital de boas praticas em uc onde existe sucesso | bar: 2023 Jun
A3. Desenvolvimento de um referencial de formação promotor de inovação pedagógica – #Ref: Avaliar para as aprendizagens | bar: 2023 Jan; 2023 Out
A4. Implementação em sala de aula de estratégias de avaliação para as aprendizagens – Foco UC+ | bar: 2022 Dez; 2023 Mar; 2023 Jun; 2023 Out
A5. Inovação Pedagógica e Competência Digital – DigCompEDU@Uévora | bar: 2022 Dez to 2023 Jan; 2023 Mar; 2023 Jun to 2023 Out
A6. PeerMentoring.UÉ – Capacitar para o sucesso | bar: 2023 Jan; 2023 Mar; 2023 Jun to 2023 Jul
A7. Tertúlias FalaConnosco - Peer group mentoring | bar: 2023 Mar
A8. Mentoria por pares, orientada a estudantes com NEEs (EAA) - .d’APOIO | bar: 2023 Mar; 2023 Jun to 2023 Jul
A9. Construção de uma ferramenta de BI para apoio ao combate ao insucesso escolar – PowerBI4SUC | bar: 2023 Jun to 2023 Nov
A10. Gestão e Monitorização | bar: 2023 Jan; 2023 Mar; 2023 Jun to 2023 Nov