Anexo Técnico

Sistema de APOIO À MODERNIZAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(SAMA 2020)

AVISO Nº 04/SAMA2020/2019

Operações de Capacitação (PI 11.1)

da Administração pública

Índice

1.	Designação da Operação	3

2.	Caracterização da atividade do(s) promotor(es)	3

3.	Outras Operações no âmbito do SAMA 2020 e do QREN	5

4.	Diagnóstico	6

5.	Caraterização da operação	11

6.	Caracterização da atividade da(s) entidade(s) parceira(s)	22

7.	Articulação entre atividades	22

8.	Resultados esperados e calendário de cada atividade da operação	23

9.	Justificação da calendarização de cada atividade	24

10.	População-alvo da operação	25

11.	Demonstração dos benefícios diretos sobre a população localizada nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo, designadamente ao nível da redução dos custos de contexto para os cidadãos e as empresas	26

12.	Disposições legais, pareceres prévios e normas técnicas	26

13.	Impacto e mérito da operação	26

14.	Plano de sustentabilidade	28

15.	Indicadores do Programa - observações	29

16.	Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/operação	30

# Designação da Operação

- Título

EaD@IPV

- Designação

A candidatura designa-se por “PLATAFORMA INTEGRADA DE ENSINO À DISTÂNCIA” e possui o acrónimo EaD@IPV.

- Tipologia de Projeto, nos termos do n.º 2 do Artigo. 83.º do RECI

Este Projeto enquadra-se na Tipologia f) do ponto 3. do presente Aviso, nos termos do n.º 2 do Artigo 83.º do RECI, pois trata-se de uma operação que tem por objetivos o desenvolvimento e implementação de uma solução tecnológica de ensino à distância, que permita a disseminação da oferta formativa e educativa do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), com vista à disponibilização de uma solução de elevada qualidade para a consolidação dos processo de aprendizagem a comunidade envolvente do IPV, acrescentando valor aos serviços prestados a essa mesma comunidade.

# Caracterização da atividade do(s) promotor(es)

Descrição do objeto, atribuições e competências legais do(s) promotor(es), justificando a sua conformidade com a tipologia e os objetivos da operação que se pretende implementar, com informação detalhada das funções do(s) promotor(es) que serão objeto de intervenção , bem como descrição das atuais formas e processos de interação com os cidadãos e as empresas, das transformações que se pretendem operar e dos respetivos impactos esperados, designadamente ao nível da melhoria da eficiência e eficácia dos serviços prestados e dos seus contributos para a melhoria da competitividade da economia nacional.

[máx. 10 000 caracteres]

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV), criado pelo DL 513 -T/79, de 26 de dezembro, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, administrativa, financeira e patrimonial. Os seus estatutos foram homologados pelo Despacho Normativo nº 12-A/2009, de 27 de Março, publicado na II Série do D.R. de 27-03-2019.

O IPV é uma instituição de ensino superior politécnico público empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão do saber de natureza profissional, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental relevando a centralidade no estudante e na comunidade envolvente num quadro de referência internacional. O Instituto, ao afirmar-se como um espaço institucional coeso, que acolhe e integra dinâmicas diferenciadas e diversificadas, cria condições para que os projetos se afirmem e se consolidem no espaço institucional.

O Instituto integra 4 Escolas na cidade de Viseu - Escola Superior de Educação (ESEV); Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV); Escola Superior Agrária (ESAV) e Escola Superior de Saúde (ESSV), e 1 Escola na cidade de Lamego – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL). Também integra os Serviços de Ação Social que estão situados em Viseu, bem como os Serviços afetos, e de apoio, à Presidência que também estão localizados nesta cidade.

As várias Escolas que integram o IPV oferecem 33 cursos de licenciatura, 30 cursos de mestrado, 21 cursos de pós-graduação e 34 cursos técnicos superiores profissionais. Tem sido possível, em algumas áreas de formação, o recurso ao ensino na modalidade de educação a distância (EaD) num regime de blended learning. O Instituto promove a cooperação institucional e a mobilidade efetiva de todos os seus agentes, tanto a nível nacional como internacional – designadamente no espaço europeu de ensino superior e na comunidade de países de língua portuguesa – participa em atividades de extensão à comunidade, de difusão/transferência e de valorização económica de conhecimento e assegura o acesso dos cidadãos ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida.

O IPV mantém uma ligação estreita com a comunidade e tecido empresarial regional, intensificando esta relação para uma oferta formativa adaptada às necessidades regionais, e tem centrado a sua atenção num papel dinâmico e integrador, focando os seus esforços em setores em que a região detenha vantagens competitivas tanto na estruturação de ofertas atrativas e sustentáveis, como na dinamização de oportunidades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico.

Também a componente de internacionalização se tem vindo a desenvolver quer a nível da formação com cursos de dupla titulação e de mestrados, quer a nível de cursos em parceria com instituições estrangeiras. O intercâmbio interinstitucional com os países de língua oficial portuguesa e outros fora do espaço Europeu tem sido, através da International School, uma aposta para o desenvolvimento da internacionalização.

O IPV, ciente das preocupações e Recomendações Específicas por País, provenientes das instituições europeias, pretende contribuir de forma efetiva na resposta aos desafios lançados. A candidatura a submeter ao Aviso nº 04/SAMA2020/2019 tem, por isso, como principal objetivo 
dinamizar e incrementar a adoção de cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD) através da operacionalização de uma infraestrutura capacitada para a aplicação de meios de comunicação síncrona e assíncrona que permitam cumprir todo um quadro de ensino, formação e capacitação não presencial, dentro do processo de modernização dos serviços a prestar às comunidades servidas pelo IPV, tentando aumentar o seu potencial de captação de estudantes, prestação de serviços e transferência de conhecimento, nas suas áreas de negócio. De igual modo, o presente projeto de candidatura permitirá capacitar o IPV de forma a melhorar o serviço online de gestão de aprendizagens e de conteúdos (LMS e CMS) que disponibiliza aos agrupamentos de escolas básicas e secundárias (identificar estas escolas) e a três entidades de formação de professores que estão localizadas no distrito de Viseu. (inserir aqui acordos já existentes ou potenciais parcerias não referidas) O serviço e a parceria disponibilizados implicam o alojamento no IPV das plataformas Moodle dos vários agrupamentos de escolas assim como a ligação ao Centro de Competências TIC (CCTIC) que se encontra situado na Escola Superior de Educação do IPV (ESES). Dentro deste quadro será necessária a disponibilização em acesso aberto, cumprindo todas as normas regulamentares, de uma base de conhecimento, que terá como principal função disponibilizar, preservar e dar acesso aos conteúdos elaborados ao longo do tempo em vários suportes, de apoio ao sistema de EaD. Para a concretização destes objetivos será necessário, também, efetuar um investimento em equipamento e aplicações informáticas (Knowledge Database) que possibilite estruturar toda a operação.

É também necessário modernizar e agilizar o processo de comunicação e de disponibilidade de informação e divulgação desta ferramenta junto de entidades empregadoras, de empreendedores e dos parceiros públicos e privados associados aos projetos de investigação, desenvolvimento e formação do PV.

A implementação deste projeto permitirá diversificar a oferta formativa atingindo novos públicos alvo bem como, simultaneamente, diminuir o custo associado e o tempo disponibilizado. Espera-se também que, com os resultados obtidos, se possa efetuar a replicabilidade deste modelo junto de outras escolas do ensino superior em Portugal e no Estrangeiro. Assim, o projeto EaD@PV contribuirá decisivamente para potenciar as vantagens competitivas da Instituição junto do meio académico e das entidades parceiras, regionais, nacionais e internacionais.

A operação a candidatar está orientada para o acesso universal aos sistemas de informação, na facilitação do acesso ao conhecimento, à educação e à formação e na implementação de novas práticas e modelos formativos.

O âmbito do presente projeto de candidatura incidirá, portanto, na construção e implementação de uma Plataforma de EaD que permitirá a capacitação da Instituição através do desenvolvimento e implementação de uma solução tecnológica de referência para a disseminação da oferta formativa não presencial, disponibilizando aos utilizadores uma solução de elevada qualidade para a consolidação dos seus processos de aprendizagem e que, reconhecidamente, contribui para a democratização do acesso ao ensino e ao conhecimento.

# Outras Operações no âmbito do SAMA 2020 e do QREN

Identificação de outras operações eventualmente aprovadas e realizadas no âmbito do SAMA 2020 e do QREN.

Outras operações no âmbito do SAMA 2020

| Programa Operacional | Nº de candidatura | Data de Aprovação | Incentivo Aprovado | Incentivo Realizado | Operação Concluída (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compete 2020 | 022152 | 29-10-2017 | 710.2019,52 | 638.302,03 | N |
| Compete 2020 | 040516 | 07-01-2019 | 999.995,91 | 66.000,00 | N |
| Compete 2020 | 040217 | 01-06-2018 | 15.000.00 | 0,00 | N |

Outras operações no âmbito do QREN:

O PV não apresentou candidaturas no âmbito do QREN.

Outras operações no âmbito do QREN

| Programa Operacional | Nº de candidatura | Data de Aprovação | Incentivo Aprovado | Incentivo Realizado | Operação Concluída (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Diagnóstico

Estudo prévio que contemple um diagnóstico de necessidades e que enquadre a análise de custo/benefício da operação, com a apresentação de custos e benefícios detalhados de implementação e de exploração da operação, para um período de três anos, fundamentando as opções de investimento efetuadas.

Análise de Risco Organizacional, Tecnológico e de Implementação/ Exploração.

Descrição da situação atual e das necessidades a suprir:

Descrição dos atuais processos internos e formas de prestação de serviço aos cidadãos e às empresas que vão ser objeto de transformação, identificação das necessidades de transformação e descrição da forma como o projeto poderá suprir essas necessidades.

Deverá ser descrito que condições existem ou serão criadas para que após o financiamento o projeto seja sustentável, quer financeiramente, quer ao nível de Recursos Humanos, e como serão incorporados os resultados da operação na atividade regular do organismo.

[máx. 20 000 caracteres]

4.1 Situação atual

Atualmente não existe uma oferta formativa significativa na modalidade de ensino não presencial por parte do PV. Existem MOOC, ações de formação e Unidades Curriculares (UC) disponibilizados neste formato, mas não tem uma sistematização da sua oferta formativa por falta de meios, equipamentos técnicos e insuficiência de recursos humanos capacitados. No entanto, o nº de cursos EaD é ainda muito residual no Instituto.

O PV dispõe de uma plataforma de gestão de aprendizagens (Moodle); a modalidade de ensino seguida é presencial e a utilização da plataforma Moodle é, sobretudo, como complemento às aulas presenciais.

Alguns dos atuais constrangimentos, neste domínio, prendem-se com a falta de legislação reguladora da Educação a Distância (EaD) o que tem impedido o desenvolvimento de uma oferta formativa mais alargada nesta modalidade (graduada, pós-graduada e de curta duração/formação contínua). Contudo, é possível verificar que noutras IES existe oferta formativa na modalidade e-learning e/ou b-learning acreditada pela A3ES. A própria Agência de Acreditação mostrou, recentemente, maior flexibilidade para aceitar que cursos que já se encontram acreditados e em funcionamento alterem a modalidade presencial para EaD sem passar por novo processo de acreditação o que permite ao PV alargar a possibilidade de acesso à oferta formativa já existente e, também, construir novas propostas destinadas a outros públicos.

Procurando aumentar a rede de parcerias, a Escola Superior de Educação do PV encontra-se já a desenvolver um estudo diagnóstico junto das IPSS/empresas/outros organismos da região para levantamento de necessidades formativas e de prestação de serviços. Na sequência deste levantamento o PV estará em condições de apresentar um conjunto de iniciativas formativas com adequação oferta/procura, sendo da maior relevância reunir as condições necessárias para que no todo ou em parte essa nova oferta possa ser feita na modalidade a distância pois ampliaria a possibilidade de ser estendida e replicada a outras regiões e setores da economia.

A oferta formativa em blended contribui, ainda, de forma significativa para ampliar possibilidades de internacionalização do PV, sobretudo na oferta formativa em associação com IES de outros países de língua portuguesa – com alguns dos quais já existem Acordos Intergovernamentais que possibilitam, entre outros, o desenvolvimento de joint degrees.

A estas oportunidades, contudo, contrapõem-se alguns constrangimentos. As 5 Escolas de Ensino Superior do PV bem como os Serviços de Ação Social (SAS), a Unidade Biblioteca e a Unidade de Investigação encontram-se em diferentes patamares de utilização das plataformas, das ferramentas e das metodologias de trabalho em EaD. O número de elementos do corpo docente capacitado nas Unidades Orgânicas (UO) é reduzido e os que têm capacitação são de diferentes áreas científicas. Estes aspetos inviabilizam o alargamento da oferta formativa, que não se consegue consubstanciar numa proposta por não existir correspondência viável entre as áreas científicas dos cursos e os docentes com efetiva capacitação para lecionar nesta modalidade as Unidades Curriculares que os constituem.

O número diário de utilizadores e das disciplinas envolvidas no módulo formativo do IPV é respetivamente de 1.400 utilizadores/dia (útil) e de 6.169 disciplinas (disc) com a seguinte distribuição:

- Escola Superior Agrária: 270 util e 185 disc

- Escola Superior de Educação: 200 util e 289 disc

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu: 470 util e 323 disc

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego:

- Escola Superior de Saúde: 30 util e 107 disc

Adicionalmente o PV assegura o serviço online de gestão de aprendizagens (LMS) a 25 agrupamentos de escolas básicas e secundárias bem como a três entidades de formação de professores do distrito de Viseu através do alojamento das plataformas Moodle dos vários agrupamentos escolares e da ligação ao CCTIC que se encontra alojado na Escola Superior de Educação de Viseu. O número destes alunos e professores é de aproximadamente 27.500 utilizadores.

No que concerne à caraterização tecnológica o PV possui 6 plataformas em funcionamento (uma por cada escola e uma de utilização global) e o hardware associado ao sistema de gestão de aprendizagens é constituído por uma RAM de 6GB, Cores em número de 6, um Hard Disk de 750GB, um OS Windows Server 2012R2 e um WebServer Apache 2.4.

4.2 Atuais processos objeto de transformação

Através da plataforma de EaD, pretende-se aumentar o conjunto de meios e recursos tecnológicos necessários para suportar as diferentes áreas de negócio do Instituto, nomeadamente a sua oferta formativa, a investigação, a prestação de serviços, a transferência de conhecimento e de tecnologia bem como a melhoria do apoio disponibilizada aos agrupamentos de escolas do básico e secundário do Distrito.

Para o efeito será necessário proceder à transformação dos seguintes processos:

- Conteúdos académicos

  - É necessário uniformizar o modelo gráfico de apresentação dos conteúdos académicos (conceber, desenhar e desenvolver templates para diferentes tipologias de recursos educativos) através de softwares de autoria;

  - Assegurar a transferência da informação e conteúdos académicos para um formato adequado à modalidade de EaD;

  - Assegurar a capacitação dos intervenientes no processo, docentes e não docentes, de forma a assegurar a qualidade da oferta formativa com vista à captação e manutenção do universo de potenciais interessados.

- Modelos e programas de intervenção

É necessário definir e implementar um modelo pedagógico-científico do ensino à distância, em articulação com os órgãos estatutariamente competentes das diferentes Unidades Orgânicas, e proceder à capacitação dos intervenientes no processo.

- Meios de colheita de dados; revisão de literatura de âmbito diverso; conteúdos formativos práticos, teóricos e técnico e científicos

Os dados e conteúdos existem em formato papel, disponíveis em múltiplos relatórios e trabalhos académicos, sendo imperativo proceder a uma sistematização e disponibilização desmaterializada para uma reutilização na formação a distância.

4.3 Análise de custo/benefício da operação

Custos detalhados de implementação e de exploração a 3 anos

O valor dos investimentos, com IVA incluído, que o PV irá assumir com a presente operação é a seguinte:

Plataforma de EaD: 241.080 €

Capacitação dos funcionários do PV: 89.790 €

Promoção e Divulgação da Operação: 36.900 €

Pessoal Técnico do Beneficiário: 100.000 €

INVESTIMENTO TOTAL: 467.770 €

O valor detalhado do investimento por atividade e por tipologia de despesa encontra-se devidamente e exaustivamente explanado no ponto seguinte deste Anexo Técnico.

O financiamento da operação será composto por duas parcelas. Uma delas será financiada pelo FSE no âmbito do POCI sendo a parcela restante suportada pelo PV conforme detalhe seguinte:

Comparticipação FSE: 397.604,50 €

Receitas Próprias PV: 70.165,50 €

Financiamento Total: 467.770,00 €

Investimento Total: 467.770,00 €

Investimento Elegível Total: 467.770,00 €

Após o período de implementação deste projeto, com duração revista de 24 meses, de novembro de 2020 a outubro de 2022, não estão previstos nos anos seguintes custos de manutenção ou apoio pós-venda.

Benefícios financeiros estimados a 3 anos

Por Acréscimo de Receitas

Prevê-se um acréscimo de receitas resultante do incremento do número de estudantes (num acréscimo de mais 5%, ou seja, 180*3*900€ = 486 000€) por via da oferta formativa através da Plataforma de EaD. .

Por Diminuição dos Custos operacionais

Está previsto que os custos operacionais associados a equipamentos e hardware, software, serviços externos no âmbito das TIC se mantenham apesar da implementação desta operação. Os ganhos e as poupanças obtidas serão incorporados na operação e na atividade regular do Instituto Politécnico de Viseu.

Quanto ao financiamento do projeto e a respetiva sustentabilidade verificar ponto 14. Plano de Sustentabilidade, neste Anexo Técnico.

Benefícios não financeiros

A implementação deste projeto permitirá adquirir os seguintes benefícios:

- Aumento da notoriedade externa do PV

- Obtenção de melhorias significativas na qualidade dos serviços prestados

- Otimização dos recursos humanos

- Melhoria do planeamento organizacional

- Maior flexibilidade organizacional

- Potencialização dos diversos ativos da instituição e capacidade de otimização dos mesmos

- Aumento da fidelização dos estudantes numa fase pós curso.

4.4 Análise de Risco da operação

Efetuada a construção da Matriz de Risco inerente ao presente projeto constataram-se os seguintes riscos:

Risco Organizacional:

- Indisponibilidade dos Colaboradores Chave: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento das pessoas e das chefias da organização.

- Dificuldades e atrasos na tomada de decisões: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento da hierarquia de topo do Projeto.

Risco Tecnológico:

- Atrasos na entrega dos “deliverables”: o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na calendarização prévia e no controlo/acompanhamento apertado da realização dos trabalhos e das respetivas datas de entrega.

- Problemas de software associados ao regime “Open Source”: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá na consulta prévia ao mercado para saber a quantidade de fornecedores que trabalham ou utilizam essa aplicação informática.

- Falta de atualização tecnológica das plataformas a adquirir: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva passará pela inclusão no contrato de fornecimento de uma calendarização e obrigação anual de novas release.

Risco de Implementação /Exploração:

- Aumento exponencial de utilizadores dos novos serviços (> 10%): o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na monitorização atempada dos processos e das solicitações de forma a adotar as correções necessárias em tempo útil.

- Poupanças e Ganhos inferiores ao Planeado: o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na criação de um Plano de Controlo e na análise financeira do Projeto.

# Caraterização da operação

- Descrição dos objetivos gerais, detalhar informação técnica;

- Identificar se é medida SIMPLEX

- identificar recursos humanos e técnicos envolvidos.

  - Deverá ser indicado o n.º de elementos internos e externos ao organismo que integrarão a equipa de projeto, indicando o seu perfil, as suas competências e as responsabilidades quer na fase de execução da operação como de exploração. A equipa deverá integrar elementos com perfil técnico e com perfil funcional, considerando as componentes englobadas na implementação da operação. Deverá ser identificado um ponto focal na entidade, que articulará nas questões relacionadas com a implementação da operação.

- Descrição da infraestrutura tecnológica já existente e envolvida na operação e necessidades adicionais de aquisição, devidamente fundamentadas.

- Deverá ser evidenciado o cumprimento ou a não aplicabilidade das condições específicas previstas no Ponto 6.2 do Aviso.

- Deverá ser apresentado o plano de comunicação/divulgação institucional (interna e externa) do serviço a implementar detalhado.

- Estimativa detalhada dos custos do projeto e um cronograma de execução das atividades previstas.

[máx. 40 000 caracteres]

5.1 Objetivos Gerais

A presente candidatura tem como objetivo modernizar o PV com um conjunto de meios e recursos tecnológicos necessários para suportar as diferentes áreas de oferta formativa do Instituto, da investigação e da transferência de conhecimento e de tecnologia. Adicionalmente, o presente projeto de candidatura tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo PV, definindo e tipificando esses serviços a nível digital e tecnológico, intervindo ao nível dos meios, dos processos, da transferência do conhecimento e da capacitação dos recursos internos, reforçando o acesso ao digital para todo o universo PV, nomeadamente através da instalação da plataforma de EaD.

Esta operação assenta num grande eixo de intervenção e está orientada para o acesso universal aos sistemas de informação, implementação e transformação dos serviços digitais, com a consequente modernização que daí advém. Podemos resumir os grandes objetivos do projeto da seguinte forma:

- Facilitar o acesso a um conjunto alargado de conteúdos formativos através da utilização de tecnologias digitais e instrumentos de recolha de dados, de uma forma agregadora e integrada da informação e da comunicação com os stakeholders;

- Diversificar os modelos e os processos através do EaD e melhorar a qualidade dos serviços que lhes estão associados bem como, simultaneamente, diminuir o custo e o tempo de realização dos mesmos;

- Agregar, numa só plataforma, o conjunto de conteúdos e aplicativos obrigatórios que contribuam para a melhoria da qualidade da oferta formativa;

- Potenciar a integração de novas tecnologias nos processos de aprendizagem, otimizando os processos de produção de conteúdos a integrar na oferta em EaD;

- Instalar uma solução tecnológica de referência para a disseminação da oferta formativa pela via não presencial, disponibilizando aos utilizadores uma solução integrada para consolidação dos processos de ensino-aprendizagem;

- Criar uma solução tecnológica que privilegie a análise e agregação de grandes volumes de dados, tendo por base a combinação de diferentes fontes de informação, com vista à compilação, consolidação, organização, análise, monitorização e avaliação de atividades desenvolvidas;

- Capacitar a comunidade do universo PV, de forma eficaz e eficiente, para a utilização das ferramentas digitais e dos recursos pedagógicos.

- Melhorar a infraestrutura de apoio ao sistema online de gestão de aprendizagens das escolas do ensino básico e secundário do Distrito de Viseu.

5.2 Informação Técnica – Atividades da Operação

Da análise dos serviços prestados e do diagnóstico do estado atual dos sistemas de informação, evidenciam-se várias necessidades de melhoria que darão origem às atividades do nosso projeto.

O projeto permitirá o desenvolvimento de uma plataforma EaD de referência para a oferta formativa a diversos níveis, disponibilizando, aos utilizadores, uma solução integrada com a melhor e mais atual informação disponível para consolidação dos processos de ensino-aprendizagem.

A consolidação deste projeto do PV, permitirá desenvolver uma oferta de referência no Ensino Superior, promovendo, junto dos seus públicos, uma solução de formação e educação de excelência.

O desenvolvimento desta plataforma digital possibilitará operacionalizar recursos produzidos pelo PV e outros em acesso livre, dirigir-se a públicos específicos (estudantes nacionais e estrangeiros, investigadores e organizações, públicas ou privadas, de diferentes âmbitos de atuação), permitindo disponibilizar um conjunto amplo de materiais formativos e uniformizar os procedimentos necessários à sua disseminação com elevada qualidade; facilitar o uso de ferramentas de recolha e tratamento de informação qualitativa e quantitativa; desenhar conteúdos formativos inovadores e/ou adaptar os já existentes a metodologias ativas de ensino-aprendizagem e facilitar a comunicação e interação entre os diferentes intervenientes.

Do desenvolvimento da plataforma de EaD decorrem várias atividades, a começar pela aquisição de equipamentos multimédia para instalação de salas dedicadas a esta modalidade de ensino nas 5 Escolas que integram o universo PV. Os equipamentos multimédia em causa, absolutamente fundamentais para a prossecução do projeto, e a instalar em cada uma das escolas, são:

- Sistema de videoconferência até 14 pessoas para PC ou MAC, expansível - Logitech Group

- Suporte para câmara logitech group

- Microfone adicional para os sistemas de videoconferência Logitech Rally e Rally Plus (6 participantes por cada micro) - Logitech Rally Mic Pod

- Monitor profissional para salas de reunião e colaboração - Monitor D-LED BLU Samsung MagicInfo Simple SOC 49”

- Barra de som - Schneider SC300SND

- Sistema de apresentação e projeção sem fios para salas de reunião - Barco Clickshare CSE-200 PLUS - inclui 2 botões

- Quadro digital com suporte - Keneon iDeas 46”

- Câmara de documentos 8MP, HDMI / USB modo dual, funciona com ou sem computador - IPEVO VZ-R HDMI-USB

- Rato LOGITECH M330 (Ótico)

- Computador Dell XPS15 9570 | i7-8750H | 16GB

- MacBook Pro 15 | i7 6-core |16 GB |256 GB SSD

- Magic Mouse 2

- 5 X Auscultadores Sennheiser;

- Instalação e configuração do material + ação de capacitação/apoio de operação.

Outra atividade a desenvolver corresponde à aquisição de serviços de consultoria para proceder ao levantamento de necessidades de capacitação do pessoal docente e não docente das UO e definição dos requisitos para a customização, adaptação e parametrização da plataforma LMS Moodle, tendo em consideração as especificidades dos cursos que serão desenvolvidos na modalidade a distância (e-learning e/ou b-learning). Esta fase é seguida de imediato pela implementação e desenvolvimento, incluindo a customização do layout da plataforma (template) e a instalação de plugins, bem como a realização dos testes necessários à correta avaliação do desempenho da plataforma e dos processos que na mesma são desenvolvidos.

Paralelamente a esta atividade decorre a aquisição de diversos softwares proprietários necessários para um correto funcionamento da modalidade de Ensino à Distância e que contribuem para assegurar a sua qualidade:

- Software para a conceção, design e produção de conteúdos/recursos e desenvolvimento de cursos em e-learning/b-learning (para disponibilizar na LMS) - Articulate 360 Authoring Tool

- Software para deteção de plágio - Urkund

- Software de análise de dados estatísticas e dados qualitativos – SPSS e WebQDA

- Software para criação e edição de conteúdos (gráficos, vídeo, áudio, web…) - Adobe Creative Cloud

Outra atividade a desenvolver no âmbito desta componente do projeto será o processo de integração com o website da oferta formativa e com os softwares a instalar de forma a assegurar a necessária interoperabilidade entre todos os sistemas intervenientes bem como o desenvolvimento de tutoriais de apoio aos utilizadores internos e externos.

5.3 SIMPLEX

A operação está alinhada com as iniciativas de política pública em matéria de Transformação Digital e Capacitação da Administração Pública, em particular preconizadas na Estratégia TIC 2020 e o respetivo Plano Setorial TIC do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017), no Programa Nacional de Reformas (PNR), na estratégia nacional em matéria de modernização e simplificação administrativa (Programa Simplex+), nomeadamente na implementação de melhores respostas às necessidades das comunidades, cidadãos e empresas, quer por via da simplificação e automatização  dos processos internos, mas sobretudo pela  valorização  de novos modelos organizativos e de interação que permitam a obtenção de ganhos de eficiência e de facilitação do acesso ao ensino por parte das comunidades.

5.4 Recursos Humanos e Técnicos Envolvidos na Operação

A equipa técnica do PV que participará no presente projeto é constituída por 6 elementos internos e com um total de alocação de 3.852,25 horas. Atendendo à interoperabilidade que está associada em todas as escolas à implementação do EaD, da Capacitação dos Colaboradores e da Divulgação do Projeto, optou-se por constituir uma equipa multidisciplinar e polivalente. Por uma questão de eficácia e eficiência no âmbito da implementação do projeto foi decidido que cada um dos participantes no grupo de trabalho, apesar de participarem em todos os eixos envolvidos, teriam a seu cargo a coordenação e a responsabilidade individual de uma delas. Assim, o perfil de cada um dos colaboradores que constituirá a equipa de trabalho é o seguinte:

- NOME: tem a categoria profissional de Dirigente, é o Vice-Presidente do PV, possui o Mestrado na área da Engenharia do Ambiente e será o Coordenador do Projeto bem como o Responsável pela implementação do Plano de Comunicação do mesmo. Está prevista a utilização de 354,75 horas ao longo do projeto.

- NOME: tem a categoria profissional de Dirigente, é o Coordenador do Departamento de Informática do PV, possui Doutoramento em Educação, especialidade em Educação a Distância e E-learning, será o Coordenador do Projeto ao nível da implementação da Plataforma EaD. Esta atribuição de responsabilidade ocorre porque, do ponto de vista funcional, possui o conhecimento de todas as aplicações informáticas disponíveis em cada uma das escolas, possuindo por isso a visão global de coordenação necessária para a interoperabilidade das mesmas. Está prevista a utilização de 699,5 horas ao longo do projeto.

- NOME: tem a categoria profissional de Dirigente, é a Coordenadora do Repositório Institucional do IPV, possui Pós-Graduação em Ciências Documentais e será a Coordenadora da Operação na área da integração da base digital do conhecimento. Esta atribuição de responsabilidade ocorre porque, do ponto de vista organizacional e técnico, possui o conhecimento do funcionamento de todas as Bibliotecas e arquivos em cada uma das escolas, tendo por isso o know how e a visão global de coordenação necessárias para a integração do acervo e dos processos das mesmas no âmbito do presente projeto. Está prevista a utilização de 699,5 horas ao longo do projeto.

●   NOME: tem a categoria profissional de Outros, é Professora Adjunta do IPV, possuindo o Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Comunicação e será coordenadora para a área da inovação pedagógica. Esta atribuição de responsabilidade ocorre porque, do ponto de vista funcional e técnico, possui elevados conhecimentos e experiência no âmbito do funcionamento da oferta formativa com base nas novas tecnologias de informação e multimédia. Possuindo um conhecimento aprofundado do que é feito em cada uma das escolas do instituto a coordenação desta área contribuirá para a capacitação da área de EaD a nível da gestão da mudança. Está prevista a utilização de 699,5 horas ao longo do projeto.

- NOME: tem a categoria profissional de Outros, é Professora Adjunta Convidada do IPV, tem Doutoramento em Sociologia, na especialidade de Comunicação, Cultura e Educação e será a coordenadora da Operação na área do E-Learning. Esta atribuição de responsabilidade ocorre porque, do ponto de vista funcional e técnico, possui detalhados conhecimentos e experiência no âmbito do funcionamento da oferta formativa com base nas novas tecnologias de informação e multimédia, Atualmente coordena a Comissão de Apoio ao Ensino a Distância do IPV, possuindo um conhecimento detalhado do que é feito em cada uma das escolas do instituto a sua coordenação na área do E-learning contribuirá para uma mais rápida disseminação das infraestruturas do projeto. Está prevista a utilização de 699,5 horas ao longo do projeto.

- NOME: tem a categoria profissional de Técnico de Informática, trabalhando no Centro de Informática do IPV, responsável pela administração das plataformas Moodle. Será o apoio técnico da Operação para o desenvolvimento técnico e interoperabilidade dada plataforma EaD. Esta atribuição de responsabilidade ocorre porque, do ponto de vista funcional e técnico, possui os conhecimentos informáticos detalhados sobre a infraestrutura tecnológica e aplicacional que as diversas escolas do IPV possuem. Está prevista a utilização de 699,5 horas ao longo do projeto.

Este grupo de trabalho terá um período de vida idêntico à da duração do projeto sendo responsável pela sua implementação e incorporação dentro da estrutura orgânica do IPV e das suas escolas. O grupo de trabalho será constituído como staff junto da Presidência do Instituto, reportando-lhe diretamente, e exercerá a sua atividade em articulação com todas as escolas e áreas que integram o IPV.

No que concerne aos serviços de consultoria a adquirir, o IPV irá adjudicar externamente os serviços de Consultoria Organizacional e de Consultoria Informática pois o Departamento de Informática do Instituto não possui um número suficiente de colaboradores que permitam realizar o levantamento dos processos envolvidos, o redesenho dos mesmos e o acompanhamento e implementação da respetiva parametrização nas aplicações informáticas a operacionalizar no âmbito das áreas de EaD.

Assim, no âmbito dos serviços de consultoria a contratar, a empresa selecionada deverá possuir elevada experiência no levantamento e redesenho de processos em entidades e organizações que possuam mais de 50 colaboradores. Esta proposta deverá incorporar e estabelecer políticas e regras comuns de funcionamento e de acesso à informação partilhada que contribuam para a definição dos princípios subjacentes à colocação de informação e conteúdos. Para além destas atividades, os serviços de consultoria organizacional a contratar deverão incluir o acompanhamento e a supervisão dos serviços de parametrização a realizar pelas empresas a quem for adjudicada a operacionalização informática da solução de EaD.

No que concerne aos serviços de Consultoria Informática, a(s) empresa(s) a contratar deverão ter elevada experiência na implementação de soluções informáticas open source no âmbito da área de EaD. O âmbito da sua intervenção incidirá na parametrização das plataformas tendo por base o novo modelo organizacional de funcionamento e de comunicação concebido pela(s) entidade(s) a quem forem adjudicados os serviços de consultoria organizacional.

5.5 Tecnologia Já Existente Envolvida na Operação

As principais aplicações informáticas do IPV são:

- Bibliotec;

- Moodle;

- Sigarra;

- EPública Financeira;

- Epública Recursos Humanos;

- Equitrac Impressão;

- LDAP Gestão de Utilizadores;

- Power BI;

De seguida passaremos à descrição sumária da funcionalidade de cada aplicação, bem como dos principais processos por elas suportados:

Mooddle

Descrição

MOODLE é o acrônimo de "Modular object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado nesse software ou plataforma, acessível através da Internet ou de rede local. Em linguagem coloquial, em língua inglesa o verbo "to moodle" descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto se faz outras coisas ao mesmo tempo. Utilizado principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, o programa permite a criação de cursos "on-line", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registrados, em mais de 175 países.

Integrações

Criação de turmas automaticamente a partir do sistema de gestão académica.

Principais processos

Processos académicos relacionados com os docentes e alunos sobre os conteúdos dos cursos.

Sigarra

Descrição

Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos. Sistema de informação académico que promove a eficácia e a eficiência das suas atividades, aos vários níveis, de administração e gestão, de ensino, de investigação e desenvolvimento, e de extensão universitária. Esta situação decorre de uma estratégia consistente e de longa data de desenvolvimento das componentes informáticas e organizacionais de um sistema de informação que respondesse às exigências crescentes de uma Universidade moderna. Tem três componentes (GA, SI e GRH). Trata-se de um sistema de informação integrado que permite facilitar o acesso à informação relevante para a instituição, de caracterizados pedagógico, científico, técnico ou administrativo, bem como dinamizar a colaboração interna e com as comunidades académica e empresarial exteriores. No SIGARRA estão registados processos que envolvem estudantes, docentes, investigadores, funcionários não docentes e ainda utilizadores externos à instituição. O sistema fornece informação completa sobre registos académicos dos estudantes, planos de estudo dos cursos, horários e disponibilidade de salas, localização de pessoas, autores de publicações, projetos em curso, etc. Serve ainda como resposta para pesquisas externas quer sobre os cursos oferecidos, quer, de um modo geral, sobre as atividades da instituição. Atualmente, o desenvolvimento e a manutenção do sistema SIGARRA são assegurados por uma equipa técnica conjunta da Reitoria (Universidade Digital), Faculdade de Engenharia e Faculdade de Ciências.

Integrações

Integra com o LDAP, EPublica – Fin; GDOC; Power BI.

Principais processos

Processos relativos aos SAS; Processos de RH relacionados com os horários e assiduidade dos docentes e pessoal não docente. Carta curricular dos processos académicos.

OUTRAS APLICAÇÕES

Está prevista a aquisição de diversos softwares proprietários fundamentais e necessários para o correto funcionamento da modalidade de Ensino à Distância, decisivos para assegurar a qualidade deste modelo formativo:

- Software para a conceção, design e produção de conteúdos/recursos e desenvolvimento de cursos em e-learning/b-learning (para disponibilizar na LMS) - Articulate 360 Authoring Tool

- Software para deteção de plágio - Urkund

- Software de análise de dados estatísticas e dados qualitativos – SPSS e WebQDA

- Software para criação e edição de conteúdos (gráficos, vídeo, áudio, web…) - Adobe Creative Cloud

5.6 Critérios Específicos de Elegibilidade

Em relação às condições específicas de elegibilidade previstas no Ponto 6.2 do Aviso temos o seguinte enquadramento:

b) Ligação à plataforma iAP, enquanto gateway de SMS para a Administração Pública e enquanto plataforma de pagamentos da Administração Pública; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de E-learning nomeadamente pela utilização do envio de SMS através da plataforma iAP, enquanto gateway de SMS.

c) Cumprimento do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID) e das regras relativas ao quadro de interoperabilidade semântica, devendo a produção e/ou divulgação de informação, no âmbito dos sistemas de informação e respetivas; componentes aplicacionais financiados, ser assegurada através de dados abertos, permitindo a disponibilização dos data sets produzidos na plataforma dados.gov.pt; este critério é contemplado pelos processos inerentes ao Arquivo Digital de Conhecimento nomeadamente pela produção e divulgação de informação, no âmbito dos sistemas de informação e respetivas componentes aplicacionais financiados, serem asseguradas através de dados abertos.

d) Cumprimento dos Requisitos de Arquitetura de Segurança das Redes e Sistemas de Informação, definidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança (documento anexo ao presente aviso e disponível em https: //www.cncs.gov.pt/ content/files/ SAMA2020_ RASRSI_CNCS.pdf), devendo ser incluídas na candidatura as evidências e documentação necessárias de modo a assegurar a respetiva conformidade das eventuais soluções resultantes; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de E-learning nomeadamente pelo fato de utilizar sessões seguras com protocolo de Segurança; não utilizar credenciais em plain text, quer no código quer em ficheiros de configuração; garantir que, sempre que aplicável, a palavra-passe tenha, no mínimo, 9 caracteres (13 caracteres para utilizadores com acesso privilegiado) e ser complexa; definir processo de renovação de conta do utilizador, de acordo com os mesmos requisitos de segurança da criação do mesmo, não devendo ter um ciclo de vida superior a 180 dias; a entidade responsável pela segurança dos dados definidos e implementa mecanismos de proteção da informação em função da sua relevância e criticidade através de:

- Deteção de ameaças na defesa perimétrica do sistema (por exemplo, regras definidas nas firewall, Intrusion Detection System - IDS, etc.);

- Mecanismo de cifra ponto a ponto sempre que houver necessidade de aceder remotamente ao FE (e apenas a esta camada), como por exemplo com recurso à tecnologia Virtual Private Network (VPN).

e) Utilização de mecanismos de identificação eletrónica – cartão de cidadão, chave móvel digital e sistema de certificação de atributos profissionais (SCAP) e recurso ao mecanismo de single sign-on através do fornecedor de autenticação da Administração Pública disponibilizado através da plataforma iAP; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de EaD nomeadamente pela utilização de mecanismos de identificação eletrónica – cartão de cidadão, chave móvel digital.

i) Adoção de soluções de software livre ou realização de estudos de Total Cost of Ownership (TCO) que fundamentem a sua não adoção; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de EaD nomeadamente através da utilização de software em regime de Open Source.

j) Utilização dos sistemas integrados de avaliação online da qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública, bem como dos referentes à apresentação de elogios, sugestões e reclamações pelos utentes/consumidores; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de EaD nomeadamente pela utilização de questionários  online para avaliar a qualidade dos serviços, bem como criação de formulários online para apresentação de elogios, sugestões e reclamações pelos utentes/consumidores;

k) Adoção das regras de usabilidade e de acessibilidade nos sítios e portais da Administração Pública, nos termos da legislação vigente e constantes em https://usabilidade.gov.pt e em http://www.acessibilidade.gov.pt, respetivamente; este critério é incorporado nos processos da Plataforma de EaD nomeadamente pelas páginas web e os conteúdos em todas as atividades que  respeitarão as  regras de usabilidade e de acessibilidade.

Os restantes critérios de elegibilidade não são aplicáveis ao presente projeto do IPV.

5.7 Plano de Comunicação

Uma Estratégia de Comunicação deve definir as escolhas fundamentais e permanentes da comunicação pois permite ligá-las, de uma forma coerente e continuada, às opções fundamentais do projeto EaD@IPV. Assim, temos:

OBJETIVOS

Os objetivos desta operação caraterizam-se pelo aumento do número de stakeholders que passam a utilizar as novas plataformas informáticas para obterem informação (administrativa ou de gestão), comunicação e acederem à oferta formativa da instituição. O Público Alvo que o presente projeto de candidatura pretende alcançar incide sobre:

- Candidatos aos cursos = 1.052

- Alunos = 3.641

- Alumni = 28.557

- Não Docentes = 164

- Docentes/Investigadores = 288

- Empresa = 696.427

- Estudantes e Professores do Ensino Básico e Secundário do Distrito de Viseu = 25.000

A Estratégia de Comunicação contemplada pelo IPV consiste numa Estratégia de Desenvolvimento Extensiva (“criação de novos consumidores/utilizadores”), com especial incidência nas medidas que contribuam para um acréscimo da procura global dos serviços de oferta formativa. Assim, toda a estratégia comunicacional associada ao projeto será orientada para a experimentação, captação, e fixação de um maior número de utilizadores. Os objetivos comunicacionais consistirão em “Dar a Conhecer”, “Fazer Gostar” e “Fazer Agir”.

O DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL

Presentemente os meios de comunicação utilizados para a divulgação dos serviços do IPV obedecem a uma Estratégia Comunicacional que privilegia a imagem e notoriedade corporativa. O IPV possui uma página na internet que descreve o âmbito da sua intervenção e possui um formulário de contato. A estratégia comunicacional para a internet é muito incipiente e ainda pouco trabalhada. Reflexo desta situação constata-se que o posicionamento IPV não se encontra nas 21 primeiras posições do GOOGLE quando se realiza uma pesquisa por “politécnico”. O esforço comunicacional do IPV é ainda muito reduzido, restringindo-se a comunicação apenas aos alunos da instituição e ao aproveitamento da sinergia inerente à elevada rede de contatos que possui junto do mercado empresarial.

ESTRATÉGIA COMUNICACIONAL A IMPLEMENTAR

Pelas caraterísticas dos serviços disponibilizados pelo IPV, bem como tendo em conta a quantificação do Público-Alvo a alcançar, a estratégia de comunicação será operacionalizada essencialmente através de uma Estratégia “PUSH”, ou seja, serão utilizadas ferramentas e técnicas de “Promoção de Vendas”, de Comunicação de Eventos, de Incentivos e de Publicidade nos Media.

A Estratégia Comunicacional do EaD@IPV incidirá, em simultâneo, em duas vertentes:

- Uma componente com caraterísticas Comerciais

- Uma componente Corporativa

A primeira estratégia de Comunicação com a componente Comercial incidirá na informação dos serviços e da oferta formativa disponibilizados pelo IPV e na captação e retenção de novos stakeholders. Esta estratégia será possível de implementar através da introdução da metodologia CRM que permitirá que o IPV passa a adotar uma intervenção mais ativa e dinâmica junto de quem o contacta.

A estratégia de Comunicação com forte componente corporativa incidirá na divulgação dos resultados obtidos, na componente de inovação formativa, de informação e comunicação.

Os quatro níveis de comunicação a implementar consistirão em:

- Comunicação com caraterísticas Comerciais

- Comunicação dos Novos Serviços: as ações comunicacionais incidirão sobre as vantagens dos serviços disponibilizados bem como nos resultados que permitirão obter. Está planeado que o foco incida nos benefícios obtidos que poderão ser alcançados pelos stakeholders.

- Comunicação da Marca: consiste no “trabalhar” do território do imaginário da marca que é definido pelo posicionamento dos novos serviços incidindo no conceito de “solução global e integrada” e na ideia de “facilitador de soluções”.

- Comunicação Corporativa

- Comunicação do IPV: este nível de comunicação incidirá sobre a performance do projeto, nomeadamente nas questões relacionadas com a implementação e os resultados obtidos.

- Comunicação Institucional: divulgação dos valores fundamentais do projeto.

O MIX COMUNICACIONAL

O Mix Comunicacional do Plano de Comunicação do presente projeto é constituído por:

- INTERNET

- EVENTOS

- PUBLICIDADE NOS MEDIA

- MATERIAL GRÁFICO E VISUAL

O IPV participará também em roadshows de divulgação do projeto, ações formativas e atividades relacionadas junto de escolas secundárias, mostras científicas e formativas nos quais serão distribuídos flyers, produzidos e afixados cartazes ou realizadas ações de sensibilização, consoante o âmbito do evento, sobre o comprometimento com um novo modelo de relação dos cidadãos e das empresas com o serviço público, nomeadamente no que se refere à adoção de processos digitais mais eficientes e eficazes na relação com a comunidade alargada IPV.

O IPV participa, ativamente, no CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Neste âmbito, será proposta a dinamização de evento relacionado com a transformação digital, numa ótica de partilha de experiências e de replicabilidade, em que estará enquadrado o presente projeto.

O Plano de Comunicação contempla a Produção de material gráfico de divulgação do projeto para disseminação do âmbito do mesmo, do Programa Operacional e dos fundos financiadores. O Site institucional do IPV será alvo de desenho, criação e promoção de conteúdos específicos com informação sobre o projeto e teasers para vinculação da comunidade à iniciativa. De igual modo as Redes Sociais serão um dos canais de comunicação utilizados para a promoção da iniciativa. Também nos media serão publicadas notícias e conteúdos imagéticos de atividades do projeto, por forma a dar a conhecer a oferta formativa do IPV no domínio do EaD.

Será produzida uma newsletter especial de lançamento do projeto com inclusão de conteúdos do projeto em posteriores newsletter de periodicidade regular. Estão também planeadas a organização de sessões de esclarecimento e de sensibilização em formato outdoor. Está também planeada uma campanha em meios de Comunicação Social (press release e anúncios) bem como campanhas de Adwords.

As iniciativas a implementar consistirão em:

Atividade: Criação de página web no site IPV em Nov/2020

Atividade: Atualização do site/Redes Sociais em Mar/2021, Jun/2021, Set/2021, Dez/2021, Mar/2022, Jun/2022, Set/2022 e Out/2022

Atividade: Campanha de Adwords em 2020, 2021 e 2022.

Atividade: Cartazes de Divulgação em Dez/2020, Mar/2021, Set/2021, Mar/2022, Set/2022 e Out/2022.

Atividade: Realização de Workshops em Dez/2020, Nov/2021, Out/2022.

Atividade: Disponibilização de Brochuras em Dez/2020, Mai/2021, Out/2022 e Mai/2022

Atividade: Reunião do CCIS em 2020, 2021 e 2022.

Atividade: Evento de Início do Projeto em Nov/2020.

Atividade: Evento de Apresentação Pública Resultado em Out/2022.

Atividade: Newsletter em Dez/2020, Abr/2021, Ago/2021, Abr/2022 e Ago/2022.

Atividade: Realização de Press Release em Mai/2021, Out/2021, Mai/2022 e Out/2022

Atividade: Publicidade nos Media em Nov/2020, Out/2021 e Out/2022

5.8 Cronograma de Execução das Atividades Previstas

O Projeto tem a duração de 24 meses, com início previsto em 01/11/2020 e fim em 31/10/2022 sendo composto pelas seguintes atividades:

ATIVIDADE 1 – Plataforma de EaD

Data de Início: 2020-12-01

Data de Fim: 2021-09-30

Objetivos

Obter uma solução tecnológica de referência para a oferta formativa, disponibilizando, aos utilizadores, uma solução integrada de ensino não presencial assente nas melhores práticas e na mais atual informação técnica.

Descrição

Esta atividade será constituída por três fases:

- Aquisição de equipamentos de multimédia para as salas dedicadas ao EaD (Ensino a Distância) nas diferentes Escolas do IPV

- Serviços de consultoria para a parametrização e desenvolvimento da plataforma de EaD

- Serviços de consultoria para integração com o website da oferta formativa

Investimentos a realizar

- Aquisição de equipamentos informáticos para as salas dedicadas ao EaD (kit multimédia): aquisição em Dez/2020 e com o valor de 88.560 €.

- Parametrização e desenvolvimentos da plataforma de e-learning e Softwares associados: aquisição em Mar/2021 e com o valor de 59.040 €.

- Aquisição de software para conceção, de recursos formativos: aquisição em Jan/2021 e com o valor de 31.980 €.

- Serviços de consultoria para a integração com as aplicações de oferta formativa: aquisição em Jun/2021 e com o valor de 30.750 €.

- Aquisição de equipamento informático para reforço da capacidade de data storage: aquisição em Dez/2020 e com o valor de 30.750 €.

ATIVIDADE 2 – Capacitação dos funcionários do IPV

Data de Início: 2021-07-01

Data de Fim: 2022-10-31

Objetivos

Dotar os funcionários do IPV dos meios, conhecimentos e ferramentas necessárias, sensibilizando-os para a importância desta operação para a vida e futuro da Instituição, de forma a assegurar que os objetivos preconizados serão efetiva e plenamente atingidos.

Descrição

Esta atividade será constituída por quatro fases:

- Levantamento das necessidades dos funcionários – docentes e não docentes – no que respeita às competências e conhecimentos para utilização da plataforma de EaD no âmbito das suas atividades;

- Gestão da mudança: fomento da adesão a novas formas e metodologias de trabalho (eliminando constrangimentos e resistências; potenciando oportunidades e desenvolvendo formas que valorizem a adesão, a aquisição e aplicação das competências); colocaria esta fase no final e a capacitação logo a seguir ao levantamento das necessidades

- Integração de novas metodologias colaborativas

- Capacitação para a plataforma

Investimentos a realizar

- Levantamento de necessidades dos funcionários - docentes e não docentes - plataforma EaD: início em Jul/2021 com o valor de 19.680 €.

- Processos de consultoria e desenvolvimento para apoio à Gestão da Mudança/Aquisição de serviços de consultoria para integração de novas metodologias colaborativas necessárias à prossecução da operação: aquisição em Jul/2021 e com o valor de 30.750 €.

- Integração de novas metodologias colaborativas e adaptativas às competências necessárias: aquisição em Jul/2021 com o valor de 39.360€.

ATIVIDADE 3 – Comunicação e divulgação da operação

Data de Início: 2020-11-01

Data de Fim: 2022-10-31

Objetivos

Esta atividade tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade, interna e externa, para a importância da solução implementada e a forma como a utilização da mesma poderá ser útil e vantajosa em termos de rapidez e eficácia na racionalização da oferta formativa disponibilizada aos utilizadores. Pretende-se de igual modo dar a conhecer e sensibilizar junto de outras instituições do Ensino Superior dos benefícios e vantagens do novo modelo prescrito no presente projeto de forma a que possam adotar uma réplica do mesmo.

Descrição

Esta atividade decorrerá durante toda a operação e irá apostar num conjunto de meios e ferramentas de comunicação e de difusão da informação, para manter a par e dar a conhecer os resultados atingidos.

Investimentos a realizar

Tendo por base o Plano de Comunicação apresentado está previsto o investimento de 39.600 € na Divulgação e Comunicação do Projeto.

# Caracterização da atividade da(s) entidade(s) parceira(s)

Não Aplicável

# Articulação entre atividades

Descrição do modo como as atividades se articulam entre si, tendo em vista a prossecução dos objetivos da operação.

[máx. 5 000 caracteres]

As primeiras atividades a serem implementadas corresponderão à atividade 3. Comunicação e divulgação da operação e à sub-actividade de “Aquisição de equipamento informático para reforço da capacidade de data storage”. Ambas serão iniciadas logo em Novembro de 2020 tendo por base os requisitos de hardware já identificados ao longo da preparação do presente projeto pois pretende-se assegurar a sua rápida implementação já que é aquela que condiciona posteriormente a realização operacional de implementação das restantes atividades.

No que concerne à atividade de Comunicação e Divulgação, decorrerá ao longo de todo o projeto.

Tendo em atenção que o grupo de trabalho do IPV é altamente especializado e que, à semelhança dos recursos financeiros, são igualmente escassos optou-se por privilegiar a implementação da atividade 1. Plataforma EaD a partir do ano de 2020 pois é aquela que, pela sua caraterística, mais rapidamente pode trazer um maior retorno e aumento de notoriedade ao instituto.

A atividade 2 referente à Capacitação dos funcionários do IPV iniciar-se-á a 3 meses antes do fim da atividade 1 e corresponderá ao início do processo de capacitação e gestão da mudança junto dos colaboradores do IPV. Nesta data a plataforma da atividade 1 já estará suficientemente desenvolvida e iniciado o seu processo de implementação, o que permitirá dar início, de uma forma mais assertiva, ao processo de alteração de comportamentos, de atitudes e de procedimentos relativamente ao novo modelo de oferta formativa que se pretendem implementar.

# Resultados esperados e calendário de cada atividade da operação

Identificação dos resultados previstos com a realização de cada atividade, bem como indicada a data em que serão obtidos, a qual deverá estar compreendida no período de realização da atividade.

[máx. 5 000 caracteres]

ATIVIDADE 1 – Plataforma de EaD

Data de Início: 2020-12-01

Data de Fim: 2021-09-30

Resultados esperados

Na data de finalização desta atividade planeia-se obter os seguintes resultados:

- Reforçar os meios e recursos necessários à oferta formativa em canais não presenciais em toda a oferta formativa.

- Aumentar o número de estudantes do IPV facilitando o acesso de novos públicos e recuperando públicos que abandonaram os seus processos de aprendizagem, promovendo uma oferta formativa na modalidade a distância (e-learning e /ou b-learning).

- Contribuir para a melhoria do sistema de e-learning disponibilizado aos estudantes do ensino básico e secundário do Distrito de Viseu.

- Concretizar uma solução de oferta formativa também voltada para estudantes estrangeiros, sobretudo ao nível dos Países e Regiões de Língua Oficial Portuguesa.

ATIVIDADE 2 – Capacitação dos funcionários do IPV

Data de Início: 2021-07-01

Data de Fim: 2022-10-31

Resultados esperados

Na data de finalização desta atividade planeia-se obter os seguintes resultados:

- Sensibilizar os funcionários do IPV para a importância das ferramentas implementadas e do seu contributo para a evolução da Instituição

- Dotar os funcionários de meios e conhecimentos necessários para uma utilização eficaz destas ferramentas

- Combater eventuais constrangimentos e objeções à mudança.

ATIVIDADE 3 – Comunicação e divulgação da operação

Data de Início: 2020-11-01

Data de Fim: 2022-10-31

Resultados esperados

Na data de finalização desta atividade planeia-se obter os seguintes resultados:

- Manter devidamente informada e sensibilizada, quer a comunidade académica, em geral, quer o universo de stakeholders do IPV, em particular das novas ferramentas disponibilizadas ao nível do ensino, bem como para criar as condições de replicabilidade do projeto junto de outras instituições de Ensino Superior.

# Justificação da calendarização de cada atividade

Fundamentação da calendarização estabelecida para cada atividade.

[máx. 2 000 caracteres]

1 – Plataforma EaD

Início: 2020-12-01

Fim: 2021-09-30

Justificação da calendarização

É necessário efetuar o levantamento e validação de todos os pressupostos inerentes às aplicações informáticas onde serão localizados os conteúdos. Desta forma, será necessário afetar um conjunto de colaboradores que, atendendo às limitações de recursos humanos e físicos, só estarão disponíveis no final de 2020.

2 – Capacitação dos funcionários do IPV

Início: 2021-07-01

Fim: 2022-10-31

Justificação da calendarização

Esta atividade arrancará no início do 3ºtrimestre de 2021 e acompanhará a realização do projeto até ao seu final, assegurando a incorporação das novas metodologias e uma eficaz e efetiva gestão da mudança que proporcione o alcançar pleno dos resultados pretendidos.

3 – Comunicação e divulgação da operação

Início: 2020-11-01

Fim: 2022-10-31

Justificação da calendarização

O resultado esperado com esta atividade tem a ver com a informação e sensibilização dos stakeholders para as novas ferramentas disponibilizadas ao nível do ensino, decorrendo por isso ao longo de todo o projeto.

# População-alvo da operação

| Nº | População | Unidade | Pré-Operação | Pós-Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | População servida pela(s) entidade(s) - no concelho, na NUTS II ou no país | Nº |  |  |
| 2 | População servida pela operação | Nº |  |  |

A população servida pela entidade no País é de 816.018 entidades e cidadãos. Esta população foi quantificada tendo por base os seguintes pressupostos:

- Candidatos aos cursos = 1.052

(este item está subavaliado pois não contempla todos os candidatos que solicitarem informações ou estabeleceram contatos com o IPV para uma eventual candidatura, mas acabaram por não a formalizar)

- Alunos = 3.641

- Alumni = 28.557

- Não Docentes = 164

- Docentes/Investigadores = 288

- Empresas = 696.427

(tendo em atenção a diversidade formativa disponibilizada pelo IPV bem como a qualidade dos cursos ministrados e a boa empregabilidade dos seus alunos é fácil concluir que o universo empresarial localizado em território nacional corresponde à totalidade das empresas a exercer a sua atividade no mercado português e que publicaram contas nos últimos 2 anos).

- Estudantes e Professores do Ensino Básico e Secundário do Distrito de Viseu = 25.000

(a quantificação foi feita tendo por base os dados solicitados à coordenação do CCTIC que comunicou que o número de agrupamentos do Distrito que tinham a LMS alojada na infraestrutura do IPV era de 25 agrupamentos, em que cada um, em média, tinha 1000 alunos e aos quais, para cada agrupamento, estavam alocados 100 professores).

O número de cidadãos em Portugal que possui mobilidade reduzida situa-se entre os 8% e os 10% da população. Temos assim cerca de 800.000 a 1.000.000 de pessoas que poderão usufruir dos serviços contemplados no presente projeto.

# Demonstração dos benefícios diretos sobre a população localizada nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo, designadamente ao nível da redução dos custos de contexto para os cidadãos e as empresas

[Quando aplicável, no caso de investimentos em regiões extra-regio NUTS II, elegíveis nos termos do n.º 7 do artigo 89.º do RECI]

Não aplicável

# Disposições legais, pareceres prévios e normas técnicas

Identificação das disposições legais aplicáveis ao arranque da operação, designadamente em matéria de licenciamentos e autorizações prévias, bem como a forma como serão implementados os princípios orientadores e normas técnicas que lhes sejam aplicáveis, tendo particularmente em conta a sua adequação e contributo para a prossecução das prioridades nacionais estabelecidas em matéria de modernização administrativa e/ou administração eletrónica.

[máx. 2 000 caracteres]

Não aplicável.

# Impacto e mérito da operação

Explicitação dos impactos e resultados esperados com a implementação da Operação, designadamente ao nível:

- Interno à entidade – demonstrando as transformações qualitativas esperadas nas funções regulares do beneficiário, em termos da eficiência e eficácia dos serviços;

- Interno à Administração Pública – demonstrando o contributo para a melhoria global da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos e o potencial de demonstração e de disseminação dos resultados para outras entidades públicas;

- Externo – demonstrando as melhorias esperadas na qualidade e eficácia do atendimento aos cidadãos e empresas.

[máx. 5 000 caracteres]

Interno à Entidade

O diagnóstico identifica a necessidade da criação e disponibilidade de uma oferta formativa através do sistema de EaD e, complementar e associadamente, de implementar sistemas de desmaterialização e simplificação de processos para as áreas chave de captação de alunos e de comunicação e de informação junto dos diversos stakeholders. Desta forma, será possível captar mais candidatos para os cursos do Instituto, através da diversificação da oferta formativa disponibilizada para a comunidade, de forma mais abrangente e inclusiva, com custos associados bastante mais reduzidos, sobretudo ao nível dos gastos associados a deslocações.

Na memória descritiva encontram-se os serviços disponibilizados pelo IPV e que serão objeto de intervenção com o presente projeto, as suas debilidades e as possibilidades de melhoria, bem como as ações de reestruturação e os resultados que com elas se espera obter.

As atividades encontram-se claramente identificadas, estruturadas e articuladas. O projeto é claramente uma operação de capacitação e modernização do Instituto e contribui para o reforço da capacidade institucional e da eficiência da Administração Pública, possibilitando a melhoria do serviço disponibilizado aos cidadãos e às empresas. Existe uma correspondência clara entre as necessidades diagnosticadas e a solução preconizada.

Os custos encontram-se perfeitamente ajustados, assim como os resultados e objetivos esperados. Toda a operação está articulada de forma a que os investimentos resultem numa redução de custos de contexto e numa melhor prestação de serviços.

Este projeto corresponde assim a uma Inovação Organizacional e de Processo com um forte efeito no IPV devido a uma elevada redefinição do seu modelo organizacional, na desmaterialização de processos e no reforço da intensidade de utilização das TIC.

O projeto tem um caráter inovador e radical para o IPV e para a Administração Pública já que contempla a criação de um modelo de nova oferta formativa que contribuirá para tornar mais acessível a formação do ensino superior e captar novos alunos. Desta forma o projeto contribui para a recomendação da OCDE que sugere que o nosso país e as suas IES invistam na formação em EaD como forma de contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior.

Tendo em atenção as relações de parceria e de funcionamento que o instituto mantém com as restantes instituições do ensino superior em Portugal e com várias IES do estrangeiro considera-se que a combinação desta parceria com o Plano de Comunicação e Divulgação do Projeto permitirá disseminar os resultados do mesmo e efetuar a respetiva replicabilidade junto de outras instituições públicas similares.

Para além das dotações orçamentais plurianuais contempladas o projeto é claramente viável tal como consta no ponto 14. De igual modo possui uma equipa de projeto que contempla as áreas de coordenação e implementação operacional nas vertentes de Sistema, Processos e Pessoas e cujos membros possuem uma vasta experiência e suporte técnico na implementação de projetos.

Interno à Administração Pública

Com o objetivo de potenciar os resultados do presente projeto e adequar as parcerias na fase de investimento e de funcionamento, o IPV envolveu no projeto as suas 5 escolas superiores, estabeleceu contatos com os agrupamentos escolares do distrito (escolas básicas + secundárias) integradas no Ministério da Educação e Ciência bem como estabeleceu acordos, na região, com várias IPSS, autarquias, associações empresariais e empresas.

O projeto contempla a criação e partilha de canais de comunicação comuns, processos de gestão comum, partilha de infraestruturas tecnológicas comuns e a utilização de serviços transversais partilhados e contribui para os objetivos específicos e o plano setorial do Ministério.

Esta candidatura incorpora a Racionalização da prestação de serviços públicos por meios eletrónicos, a Racionalização das TIC e modernização administrativa dentro dos organismos públicos, proporciona a incorporação de adoção de software aberto nos sistemas de informação da Administração Pública, potencia a Administração aberta e novos canais de oferta formativa e incorpora o RNID.

Externo

Maior facilidade no acesso ao ensino e à formação tendo associada uma maior rapidez na disponibilidade de dados, informação e conteúdos junto dos stakeholders do Instituto o que se traduz em redução do tempo de prestação do serviço e a evidência clara da forte orientação dos resultados deste projeto para os cidadãos e para as empresas. As operações de interação com os cidadãos e as empresas são assim fortemente simplificadas e o custo da prestação do serviço tem uma forte redução dos respetivos encargos.

# Plano de sustentabilidade

Explicitação de um plano que demonstre de que forma os resultados da operação serão incorporados nas atividades do(s) beneficiário(s).

[máx. 5 000 caracteres]

Tal como já foi referido, os ganhos e as poupanças obtidas serão incorporados na operação e na atividade regular do Instituto Politécnico de Viseu, perspetivando-se que os custos operacionais associados a equipamentos e hardware, software, serviços externos no âmbito das TIC se mantenham, sem acréscimos, apesar da implementação desta operação. Assim sendo, a presente operação não incorporará gastos operacionais adicionais, não incrementando, portanto, a atual estrutura desta natureza de gastos no IPV.

Por outro lado, prevê-se um acréscimo de receitas, num período de 3 anos, resultante do incremento do número de estudantes em 5% (, ou seja, 180*3*900€ = 486 000€) por via do novo modelo de oferta formativa através da Plataforma de EaD.

Tendo por base esta previsão de receitas, que é conservadora, pois não engloba todos os potenciais acordos que poderão ser realizados, nomeadamente com o setor empresarial, constata-se que o prazo de retorno do investimento global – 467 770€ - é inferior a 3 anos, o que podemos considerar como excecionalmente positivo.

A projeção destas receitas prevê a manutenção do atual quadro de colaboradores, pelo que os gastos decorrentes de eventuais necessidades de contratação de pessoal docente só ocorrerão caso exista um nível de procura por este modelo formativo superior ao projetado. Assim sendo, esses gastos adicionais serão largamente colmatados com o acréscimo de receitas decorrentes desse superior nível de procura.

Estamos, pois, perante um projeto que liberta recursos que serão incorporados de forma automática, pelo que esta operação para além de criar novas atividades está a otimizar recursos já existentes.

Para os cidadãos e as empresas existirá ainda uma redução de tempo e de despesas com deslocação para os locais de leccionamento e aprendizagem.

Podemos concluir, assim, que o Projeto é largamente sustentável no período pós-financiamento.

Mais se declara, sob compromisso de honra que, no âmbito da presente candidatura, serão garantidas todas as condições orçamentais que permitam a cobertura dos valores de financiamento não comparticipados pelo FSE, bem como dos custos de manutenção e de substituição e restantes custos de operação, de modo a que o objeto de cofinanciamento mantenha adequados níveis de operacionalidade durante toda a sua vida útil.

# Indicadores do Programa - observações

O presente projeto de candidatura define os seguintes indicadores:

- Indicadores de Realização

- Nº de novos modelos de inovação e de experimentação na Administração Pública = 1 modelo

Operacionalização do novo sistema de EaD.

- Nº de serviços públicos objeto de avaliação da respetiva prestação do serviço e da satisfação dos utentes = 1 serviço

A avaliação incidirá no novo serviço de oferta formativa - EaD.

- Nº de ações de promoção e divulgação com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de conhecimento de novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas = 6 ações

Estas ações consistirão na realização das seguintes atividades de promoção e divulgação:

- Workshops com stakeholders

- As reuniões do CCISP

- As reuniões da ACINNET (Consórcio de Instituições do Ensino Superior da América Latina: Espanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México, Paraguai e Portugal).

- Evento de início do Projeto

- Evento de apresentação pública dos resultados

- Press Release sobre o Projeto

- Indicadores de Resultado

- % de Processos objeto de reengenharia e/ou simplificação implementados, um ano após a conclusão da operação = 100%

A reengenharia/simplificação de processos incide no novo modelo de oferta formativa de EaD. Após a conclusão do projeto, este processo deverá estar implementado.

- % de serviços em que a metodologia de avaliação da satisfação, monitorização de níveis de serviço e/ou avaliação da qualidade, foi implementada um ano após a conclusão da operação = 100%

O nº de serviços objeto de avaliação da satisfação dos utentes será a plataforma EaD, pretendendo-se que o sistema de avaliação esteja implementado um ano após a conclusão do projeto.

# Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/operação

Não Aplicável