Anexo Técnico

Sistema de APOIO À MODERNIZAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(SAMA 2020)

AVISO Nº 04/SAMA2020/2019

Operações de Capacitação (PI 11.1)

da Administração pública

Índice

1.	Designação da Operação	4

2.	Caracterização da atividade do(s) promotor(es)	4

3.	Outras Operações no âmbito do SAMA 2020 e do QREN	4

4.	Diagnóstico	4

5.	Caraterização da operação	5

6.	Caracterização da atividade da(s) entidade(s) parceira(s)	5

7.	Articulação entre atividades	5

8.	Resultados esperados e calendário de cada atividade da operação	6

9.	Justificação da calendarização de cada atividade	6

10.	População-alvo da operação	6

11.	Demonstração dos benefícios diretos sobre a população localizada nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo, designadamente ao nível da redução dos custos de contexto para os cidadãos e as empresas	6

12.	Disposições legais, pareceres prévios e normas técnicas	7

13.	Impacto e mérito da operação	7

14.	Plano de sustentabilidade	7

15.	Indicadores do Programa - observações	8

16.	Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/operação	8

# Designação da Operação

- Título

#Workflow

- Designação

A candidatura designa-se por “PROJETO DE APOIO À MODERNIZAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO, DESMATERILIAZAÇÃO E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS DO ISEG” e possui o acrónimo #Workflow.

- Tipologia de Projeto, nos termos do n.º 2 do Artigo. 83.º do RECI

Este Projeto enquadra-se na Tipologia f) do ponto 3. do presente Aviso, nos termos do n.º 2 do Artigo 83.º do RECI, pois trata-se de uma operação que tem por objetivos a transformação e racionalização, através da simplificação e desmaterialização de processos, com vista ao aumento da sua eficiência, eficácia e qualidade para toda a comunidade envolvente do ISEG, com o objetivo de atingir reduções do custo e dos tempos de resposta, acrescentando valor aos serviços prestados a essa mesma comunidade.

# Caracterização da atividade do(s) promotor(es)

Descrição do objeto, atribuições e competências legais do(s) promotor(es), justificando a sua conformidade com a tipologia e os objetivos da operação que se pretende implementar, com informação detalhada das funções do(s) promotor(es) que serão objeto de intervenção , bem como descrição das atuais formas e processos de interação com os cidadãos e as empresas, das transformações que se pretendem operar e dos respetivos impactos esperados, designadamente ao nível da melhoria da eficiência e eficácia dos serviços prestados e dos seus contributos para a melhoria da competitividade da economia nacional.

[máx. 10 000 caracteres]

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) está juridicamente definido como uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial. É das mais antigas Instituições de ensino superior em Portugal, tendo apresentado um crescimento interno notório, quer no âmbito da oferta educativa, quer no âmbito da Investigação e Desenvolvimento. O ISEG afirma-se como uma das melhores escolas de economia e gestão em Portugal, com elevada reputação internacional, reconhecido pela qualidade dos seus graduados, pela investigação realizada e pelo impacto das suas atividades na comunidade envolvente.

O Instituto, na qualidade de estabelecimento de ensino superior, realiza atividades nos domínios do ensino, da formação profissional e empresarial, da investigação e da prestação de serviços à comunidade.

O  ISEG é a instituição de ensino superior da Universidade de Lisboa vocacionada para as áreas da economia, finanças e gestão, tendo sido fundado em 23 de Maio de 1911, em resultado da separação do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, a escola sucessora da Aula do Comércio fundada pelo Marquês de Pombal em 1759, sendo assim a faculdade mais antiga nas áreas de economia, finanças e gestão em Portugal.

Atualmente, o ISEG conta com cerca de 250 docentes, seis licenciaturas (três delas em inglês) com um universo de 2.700 inscritos, 21 mestrados (dos quais dez em inglês) com cerca de 1.500 mestrandos, e seis programas de doutoramento com quase 300 doutorandos, num universo de quase 5.000 alunos de 40 nacionalidades diferentes, resultante de cerca de 130 acordos de intercâmbio com universidades de todo o mundo. No ISEG encontra-se a maior associação de antigos alunos de economia e gestão do país, a Alumni Económicas.

O ISEG pretende, no âmbito da candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, modernizar os seus processos administrativos, educativos e de investigação através da desmaterialização e simplificação dos processos administrativos e académicos, da implementação de sistemas de gestão documental, de certificação de assinaturas, da interoperabilidade e interface entre os diversos sistemas existentes na instituição e nos organismos públicos e da gestão de entidades. Desta forma, será possível, a um custo menor, facilitar e agilizar os serviços disponibilizados pelo ISEG junto dos cidadãos e das empresas ultrapassando as barreiras inerentes à utilização excessiva do papel, ao recurso do tratamento manual de dados e à morosidade associada ao processo de assinaturas de autorização.

Este projeto contempla a desmaterialização e simplificação de processos e atividades relacionados com a área académica, de recursos humanos, de contabilidade e de gestão documental, bem como, a interoperabilidade e interface entre as aplicações informáticas internas e aquelas que existem em outros organismos da administração pública. De igual modo contempla a integração das novas soluções digitais através do cartão do cidadão e da chave móvel digital, ao nível do acesso universal ao sistema de informação. As atividades objeto de intervenção no âmbito da presente candidatura são as que se apresentam de seguida:

a) Processos de Gestão Documental que possibilitem uma mais eficiente e rápida ligação entre as diversas Unidades do Instituto, Serviços da Presidência e Serviços de Ação Social

SITUAÇÃO ACTUAL (SA): uma parte dos processos administrativos obriga à deslocação de pessoas na comunicação e tramitação de documentos entre as diversas áreas sendo um processo moroso e de custo elevado.

SITUAÇÃO PLANEADA (SP): utilização de um sistema de Gestão Documental que agilize o processo de tramitação de documentos, que se traduzirá numa diminuição de custos na prestação do serviço e maior rapidez na disponibilidade do mesmo aos cidadãos e às empresas. A simplificação e desmaterialização de processos permitirá significativas melhorias ao nível da eficiência, segurança, normalização e arquivo digital indexado de toda a informação existente em suporte de papel, permitindo fazer a ligação e dando suporte aos restantes objetivos propostos. Desta forma será possível otimizar processos, atividades e formulários devido à simplificação de tarefas, da automatização de processos, do acesso remoto ao sistema possibilitando a mobilidade dos utilizadores, da rastreabilidade dos processos e respetiva monitorização em tempo real. Será também contemplada a intervenção nas seguintes atividades:

- Assinatura Digital qualificada (autenticação.gov): os documentos são assinados manualmente acumulando-se por vezes em quantidades consideráveis nos serviços, a aguardar assinatura (ex: ofícios, declarações, certidões, atas, notas de serviço, guias, informações, despachos, etc.). Estes documentos circulam por vários serviços e implicam a deslocação de pessoas na solicitação e recolha de assinatura presencial.

Pretende-se que estes documentos passem a ser assinados digitalmente, pelo que o sistema de gestão documental eletrónico da Instituição, deverá permitir esta digitalização e a tramitação intersectorial. Estima-se uma redução de 500 horas/ano e uma diminuição no tempo médio de prestação do serviço em 60%.

- Certificação do Correio Eletrónico nas diversas Unidades Organizacionais: o correio eletrónico não está certificado e não existem garantias de autenticação. Pretende-se que o correio eletrónico seja certificado e com ligação às restantes plataformas da Administração Pública respeitando os requisitos de (dados.gov.pt) e eliminando-se as fases de manuseamento em papel. Para além desta poupança estima-se uma redução de 1.200 horas/ano e uma diminuição no tempo médio de prestação do serviço em 50%.

- Inquéritos de Avaliação da satisfação dos alunos: anualmente são feitos inquéritos de satisfação aos alunos que incidem nas seguintes variáveis: unidades curriculares, cursos, docentes e serviços prestados pelo ISEG. Pretende-se implementar uma plataforma única de recolha e tratamento dos dados que permita a automatização do processo de obtenção da informação e alargar o leque de variáveis a analisar. Estima-se uma maior rapidez na obtenção da informação.

Todos os processos no âmbito deste projeto serão alvo de digitalização através da aplicação dos critérios do RNID. Estima-se uma poupança de 3.500 horas/ano e uma diminuição do tempo médio de prestação dos serviços de 60%.

b) Redefinição de Processos e de Fluxos das atividades que permitam uma maior agilização da prestação dos serviços, diminuindo o custo operacional associado

(SA): não existe um mapeamento de workflow que possibilite a automatização dos processos, a eliminação de repetições, a coordenação de recursos e uma melhor gestão de tempo o que contribui significativamente para perdas de eficiência e eficácia do Instituto.

(SP): otimização de processos, de atividades e dos formulários devido à simplificação de tarefas, da automatização de processos, do acesso remoto ao sistema possibilitando a mobilidade dos utilizadores, da rastreabilidade dos processos e respetiva monitorização em tempo real. Será contemplada a intervenção nas seguintes principais atividades:

● Sistema de Pagamento/Recebimento dos Serviços disponibilizados pela Instituição

● Procedimentos Administrativos na área académica, nomeadamente:

° Inscrição e matrículas dos alunos

° Informação sobre os cursos

° Registo de dados pessoais

° Informação sobre horários

° Registo de assiduidade

° Calendário dos exames

° Sistema de avaliação dos alunos e registo de notas

° Acesso digital à conta corrente

° Solicitação de documentos

Serão utilizados o Cartão de Cidadão e a assinatura digital para a inscrição e matrículas dos alunos bem como o GAP, para o contacto com os utilizadores. Estima-se uma redução anual de 1.500 horas associada à desmaterialização e simplificação de processos e da diminuição em 40% do tempo médio para a prestação dos serviços.

c) Interoperabilidade entre as aplicações informáticas

(SA): as aplicações informáticas do ISEG não comunicam entre si o que se traduz na dispersão e na dificuldade de acesso à informação. Como efeito colateral esta situação implica um tratamento manual de dados o que faz com que o acesso à informação seja um processo mais longo e de custo mais elevado. De igual modo não existe o aproveitamento de sinergias com aplicações e plataformas disponíveis na Administração Pública.

(SP): implementar interface que possibilite a ligação das diversas aplicações informáticas e a tramitação automática de dados entre as diversas áreas o que evitará a duplicação/redundância de tarefas. Para este desenvolvimento serão contempladas, preferencialmente, aplicações open source, no que concerne às aplicações informáticas, associadas à Contabilidade e aos Recursos Humanos. A interoperabilidade com as aplicações afetas aos Serviços Académicos permitirá uma redução do tempo de espera para a obtenção dos diversos documentos e para a obtenção de despacho, estimando-se uma poupança de 1.000 horas/ano associadas a este processo e uma redução de 1.500 horas/ano associadas à interoperabilidade das restantes aplicações informáticas, bem como, uma diminuição do tempo médio de prestação do serviço de 40%.

As soluções a implementar traduzem-se numa elevada alteração organizacional que é obtida por uma forte intensidade das TIC e por uma elevada simplificação e desmaterialização de processos.

Esta candidatura tem um carácter de Inovação, com impacto muito relevante, no modelo organizacional do ISEG, traduzindo-se num elevado grau de simplificação, reengenharia e de desmaterialização de processos e potenciando fortemente a intensidade de utilização das TIC. O projeto contempla uma inovação de natureza radical para o Instituto, pois traduzir-se-á numa alteração significativa na organização transformando e substituindo a situação pré-existente por uma outra substancialmente diferente.

# Outras Operações no âmbito do SAMA 2020 e do QREN

Identificação de outras operações eventualmente aprovadas e realizadas no âmbito do SAMA 2020 e do QREN.

Outras operações no âmbito do SAMA 2020

| Programa Operacional | Nº de candidatura | Data de Aprovação | Incentivo Aprovado | Incentivo Realizado | Operação Concluída (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Outras operações no âmbito do QREN

| Programa Operacional | Nº de candidatura | Data de Aprovação | Incentivo Aprovado | Incentivo Realizado | Operação Concluída (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AGUARDA POR INFORMAÇÃO DO ISEG

# Diagnóstico

Estudo prévio que contemple um diagnóstico de necessidades e que enquadre a análise de custo/benefício da operação, com a apresentação de custos e benefícios detalhados de implementação e de exploração da operação, para um período de três anos, fundamentando as opções de investimento efetuadas.

Análise de Risco Organizacional, Tecnológico e de Implementação/ Exploração.

Descrição da situação atual e das necessidades a suprir:

Descrição dos atuais processos internos e formas de prestação de serviço aos cidadãos e às empresas que vão ser objeto de transformação, identificação das necessidades de transformação e descrição da forma como o projeto poderá suprir essas necessidades.

Deverá ser descrito que condições existem ou serão criadas para que após o financiamento o projeto seja sustentável, quer financeiramente, quer ao nível de Recursos Humanos, e como serão incorporados os resultados da operação na atividade regular do organismo.

[máx. 20 000 caracteres]

4.1 Descrição da situação atual e processos objeto de transformação

Os diversos Departamentos e Serviços encontram-se dispersos pelos cinco edifícios que compõem o Campus ISEG, ainda que estes estejam organizados de uma forma integrada.

Neste complexo de edifícios situam-se os Serviços da Presidência, os Serviços de Ação Social, os Departamentos (Economia, Gestão, Matemática, e Ciências Sociais), os Serviços Académicos, a Direção de Documentação e Informação, a Direção de Sistemas de Informação, a Direção de Marketing e Relações Externas, a Divisão de Serviços Financeiros e a Divisão de Recursos Humanos.

Para além das unidades orgânicas supra identificadas e dos Departamentos, o Instituto integra ainda as seguintes áreas de apoio e assessoria sob a alçada da Presidência da instituição:

- Secretariado;

- Observatório Pedagógico;

- Provedoria e Apoio ao Aluno;

- Assessoria Técnica, que engloba:

- Marketing;

- Estudos e Projetos;

- Relações Públicas;

- Tecnologias de Informação e Comunicação;

- Gestão de Processos e da Qualidade.

O ISEG possui várias aplicações informáticas que não comunicam entre si e todo um conjunto de processos administrativos e financeiros baseados em processamento manual e em suporte de papel. A informação é por isso dispersa, de difícil acesso e o tratamento dos dados oriundos dessas aplicações informáticas obriga a um tratamento manual o que se traduz em constrangimentos na capacidade de decisão por parte dos órgãos de gestão do Instituto.

De igual modo, ao nível dos processos académicos, constata-se que a solicitação de serviços por parte dos alunos exige a repetição frequente do registo dos dados individuais sendo a tramitação interna posteriormente demorada devido aos circuitos internos que são utilizados (impressão do pedido em papel, aguardar recolha de correio, distribuição de correio, etc.). O mesmo se passa no que diz respeito a pagamentos solicitados pelos fornecedores bem como os processos de deslocação para projetos ou missões no exterior. Isto significa que para além dos custos elevados associados à realização dos serviços se verifica um acumular de documentos e papel de suporte que exigem o respetivo tratamento de arquivo e de custódia.

Desta forma, o âmbito de intervenção do presente projeto de candidatura incidirá sobre duas vertentes principais:

- Desmaterialização de processos e arquivo digital com módulo único de entrada e saída de documentos: os processos de gestão administrativa, financeira e de recursos humanos são ainda trabalhados em papel e com um sistema de correio que, para além de oneroso, se traduz num elevado dispêndio de tempo associado aos diversos serviços prestados, originando, em alguns casos, processos redundantes e atividades em duplicado.

- Interoperabilidade de sistemas e serviços: existem ainda várias situações em que as aplicações informáticas do ISEG não comunicam entre si o que se traduz na dispersão e na dificuldade de acesso à informação. Como efeito colateral esta situação implica um tratamento manual de dados o que faz com que o acesso a indicadores de gestão seja um processo longo e de custo elevado. De igual modo não existe o aproveitamento de sinergias com aplicações e plataformas disponíveis na Administração Pública.

Entrando num maior nível de detalhe podemos afirmar que uma boa parte dos processos administrativos obrigam à deslocação de pessoas na comunicação e tramitação de documentos entre as áreas dos recursos humanos, da contabilidade, do aprovisionamento e académica, entre outros.

Por outro lado, é necessário proceder a um levantamento e definição de processos e de fluxos de atividades que agilizem a prestação do serviço e diminuam o custo operacional. Não existe um mapeamento de workflow que possibilite a automatização dos processos, a eliminação de repetições (quer de tarefas, quer de documentos), a coordenação de recursos e uma melhor gestão de tempo o que contribui significativamente para as perdas de eficiência e eficácia do sistema e, consequentemente, da organização.

Outras vertentes a serem objeto de melhoria no âmbito da presente operação são:

- Vários módulos de Entrada e Saída de Documentos Internos e Externos/Atendimento Centralizado: existem vários módulos de entrada e saída de documentos a funcionar entre os Serviços e os Departamentos do Instituto, incluindo os Serviços da Presidência e os Serviços de Ação Social e não se consegue obter uma ação de interoperabilidade entre elas, devido a insuficiências do funcionamento do atual sistema de gestão documental. Esta situação dificulta a comunicação e implica perdas de tempo associadas à duplicação de processos.

- Classificação Arquivística de Documentos: não existe uma classificação uniforme de documentos por parte dos diversos Serviços e Departamentos que constituem o Instituto. Esta situação traduz-se na ausência, ou inexatidão, de classificações dos documentos nas várias entidades o que dificulta/atrasa o acesso ou a recuperação da informação bem como o seu mapeamento para a gestão de processos. De igual modo, prejudica de sobremaneira a prestação de informação às entidades fiscalizadores da administração central (TdC, A3ES, DGES, Finanças) e auditoria interna (Fiscal Único).

- Assinatura Digital qualificada (autenticação.gov): os documentos são assinados manualmente acumulando-se por vezes em quantidades consideráveis nos departamentos, a aguardar assinatura (ex: ofícios, Declarações, Certidões, Atas, Notas de Serviço, Guias, Informações, Despachos, etc.). Estes documentos circulam por vários serviços e implicam a deslocação de pessoas na solicitação e recolha de assinatura presencial.

- Certificação do Correio Eletrónico nas diversas unidades organizacionais: o correio eletrónico não está certificado e não existem garantias de autenticação.

5.2 INFORMAÇÃO TÉCNICA – ATIVIDADES DA OPERAÇÃO

É requisito fundamental que os investimentos a realizar com a presente candidatura permitam a obtenção de uma solução no domínio da Gestão Documental que será construída a partir de um levantamento exaustivo dos processos e dos procedimentos existentes na instituição, análise aprofundada do resultado desse levantamento e realização de uma reengenharia de processos conducente a uma simplificação dos mesmos e à sua preparação para inserção no workflow da plataforma de gestão documental. Este conjunto de atividades terá como objetivo a desmaterialização documental do ISEG, deixando de haver documentos a circular.De igual modo, deverá ser privilegiada a interatividade e interoperabilidade com soluções existentes ou emergentes que contribuam positivamente para o benefício dos cuidados de saúde prestados às populações e aumento da cooperação com outras entidades públicas e privadas, contribuindo para a política nacional de modernização e da capacitação da Administração Pública.

Da análise dos serviços prestados efetuados e do diagnóstico produzido evidenciam-se várias necessidades de melhoria que darão origem às atividades do projeto.

Estudos das perceções e expetativas dos stakeholders

Vai ser elaborado um estudo das perceções e expetativas dos diferentes intervenientes neste processo, nomeadamente outras unidades de saúde, instituições sociais, segurança social, IPSS, autarquias, grupos de cidadãos e outros organismos públicos tais como bombeiros e polícia. Este estudo será realizado com recurso à contratação de uma empresa externa especializada, de forma a perceber quais as necessidades dos stakeholders e tendo por objetivo estabelecer políticas e critérios comuns de acesso à informação partilhada, definir os princípios subjacentes à colocação de informação e conteúdos na plataforma, tendo em consideração as determinações legais existentes nesta matéria, e estabelecer uma linguagem comum facilitadora da comunicação em equipas multidisciplinares e em processo de trabalho interdisciplinar.

Desenho da solução e definição de requisitos

Vai ser contratada uma entidade externa especializada para desenvolver um protótipo da solução através de uma metodologia aberta e participativa com envolvimento direto dos stakeholders, em que o resultado esperado é o da conceção e obtenção do desenho da solução. A solução preconizada será sujeita a discussão aberta com os stakeholders, com vista à recolha de contributos que permitam a melhoria e aprovação do protótipo a adotar, desde que técnica e financeiramente viáveis. Desta atividade resultará o desenho da solução a implementar e a definição dos requisitos necessários para a sua implementação, nomeadamente o estabelecimento dos requisitos técnicos/funcionais (dados a trocar e formato dos mesmos), de segurança (perfis de utilizador e credenciação) e legais (proteção de dados, sobretudo no que concerne à necessidade de assegurar o necessário alinhamento com as Políticas de Segurança e Privacidade de Dados Pessoais) para garantir a interoperabilidade entre os vários sistemas.

Desenvolvimento da plataforma informática

Esta atividade será subdividida por quatro fases: desenvolvimento, implementação, testes e capacitação. Para o efeito será contratada uma empresa externa especializada que irá desenvolver a solução preconizada anteriormente e de acordo com os pressupostos definidos e proceder à sua implementação. Para a implementação desta plataforma serão consideradas preferencialmente soluções open source. No âmbito desta atividade serão realizados testes técnicos e, numa segunda fase, a disponibilização de algumas funcionalidades da solução em cada uma das entidades participantes para testar o bom funcionamento da mesma em contexto real. A fase de capacitação envolve a elaboração de um manual para os utilizadores e realizar ações de formação para todos os colaboradores que irão trabalhar com a solução (HDFF e stakeholders). O resultado esperado é de que os participantes fiquem aptos a trabalhar com a aplicação desenvolvida.

Processo de integração

Será operacionalizada a interoperabilidade com as aplicações informáticas internas e dos stakeholders tendo por base os requisitos técnicos/funcionais (dados a trocar e formato dos mesmos), de segurança (perfis de utilizador e credenciação) e legais (proteção de dados) objeto de levantamento na fase de definição de requisitos e desenho da solução.

Reforço da capacidade de data storage

No âmbito desta operação será necessário incrementar a capacidade de data storage que permita alojar a nova aplicação informática. O HDFF possui uma capacidade de data storage que se encontra muito próxima do seu limite não sendo viável alojar a referida plataforma. Assim sendo, é necessário reforçar a capacidade de data storage instalada no HDFF através da aquisição do equipamento de hardware necessário para alojamento da plataforma a desenvolver no âmbito desta operação.

Gestão da mudança

Para que este projeto consiga atingir os objetivos preconizados é necessário sensibilizar o universo de potenciais utilizadores, internos e externos para as vantagens que advirão da utilização desta ferramenta para a comunidade, de modo geral, e para as próprias instituições. Para tal temos de contar, logo à partida, com uma natural resistência à mudança que terá de ser combatida através de ações de informação, sensibilização e capacitação do universo interveniente, procedendo-se à integração das novas metodologias colaborativas e adaptando-as às competências necessárias. Para concretizar esta atividade será necessário proceder à contratação de uma empresa externa especializada que terá também proceder à articulação desatas tarefas com a atividade de divulgação e promoção da operação.

Promoção e divulgação da operação

Com o objetivo de divulgar e sensibilizar o universo de stakeholders para a utilização desta solução e através do envolvimento conjunto de parceiros nomeadamente autarquias locais e instituições sociais, foi desenvolvido um Plano de Comunicação que contempla várias ações devidamente integradas e planeadas com um cronograma já definido nomeadamente atualizações temporalmente programadas quer do site do HDFF quer das redes sociais utilizadas, elaboração de cartazes de divulgação da operação e de newsletters, disponibilização de brochuras e flyers informativos, realização de workshops e reuniões e organizações de eventos quer para o lançamento da operação, quer para proceder à apresentação pública dos resultados alcançados. Serão ainda realizadas press release e ações de publicidade nos media.

Esta operação de Candidatura incorpora o objetivo de promover a eficiência e rapidez na resposta aos pedidos de cidadãos e empresas reforçando a sua confiança no Estado, através do investimento em melhorias tecnológicas que facilitam os processos e os procedimentos da administração pública. A modernização do Estado e dos serviços por ele prestados, facilitando a vida aos cidadãos e às empresas, requer uma Administração Pública qualificada, competente e motivada, contribuindo esta operação para a prossecução dos objetivos delineados, nomeadamente ao nível do PNR.

4. Aquisição de Equipamento informático:

(SA): o atual equipamento informático é insuficiente para dar resposta às aplicações informáticas e à desmaterialização de processos que se pretende implementar.

(SP): com o objetivo de dar suporte à arquitetura aplicacional futura está planeada a aquisição de Storage e um A/C Data Center.

5. Promoção e Divulgação da Operação:

(SA): (não aplicável)

(SP): a Promoção e Divulgação da Operação será feita através de um conjunto de ferramentas e orientações que possibilitem dar a conhecer as atividades realizadas e os resultados produzidos possibilitando dessa forma a sensibilização junto da comunidade académica do Instituto, para as vantagens e benefícios das soluções preconizadas e, de igual modo, da divulgação e réplica para o exterior dos resultados obtidos. Para a implementação desta atividade ao longo do Projeto serão utilizadas notas de imprensa, o site, newsletters, ações de Marketing Direto, as redes sociais e a realização de workshop e um Fórum de Encerramento direcionados para as outras escolas do ensino superior.

● Processos de Gestão Documental que possibilitem a ligação entre as Escolas Superiores, Unidades Orgânicas, Serviços da Presidência e Serviços de Ação Social = 120.000 €

● Definição de Processos e de Fluxos de atividades que agilizem a prestação do serviço e diminuam o custo operacional = 400.000 €

5

● Interoperabilidade entre as aplicações informáticas (E-Publica, Contabilidade, Recursos Humanos, Sigarra, Portal de Estudante)=90.000 €

● Vários módulos de Entrada e Saída de Documentos Internos e Externos/Atendimento Centralizado= 45.000 €

● Classificação Arquivística de Documentos= 10.000 €

● Assinatura Digital qualificada (autenticação.gov)= 5.000 €

● Certificação do Correio Eletrónico nas diversas Unidades Organizacionais=5.000 €

● Obtenção, em tempo útil, dos indicadores de Gestão = 10.000 €

● Inquéritos de Avaliação da satisfação dos alunos= 5.000 €

● Aquisição de equipamento informático =34.800 €

● Pessoal Técnico do ISEG afetos ao Projeto= 92.346 €.

● Promoção e Divulgação da Operação= 75.000 € O total do Investimento será assim de 571.730 €, com o IVA incluído.

Os Benefícios quantificados que se espera obter com a presente operação de Candidatura são os seguintes:

● Diminuição de 10.784 Horas/ano o que corresponde a uma poupança anual média de 1.354.357,66 € para a prestação dos serviços disponibilizados pelo IPSantarém.

● Redução do tempo médio de prestação do serviço entre 40% e 60% dos dias utilizados. Os Benefícios Não Quantificados traduzir-se-ão na redução do consumo de papel, pelo aumento da satisfação dos stakeholders dos serviços do IPSantarém e pela implementação das condições vão possibilitar uma maior interoperabilidade digital com os restantes organismos da Administração Pública.

4.2 Análise de custo/beneficio da operação

Custos detalhados de implementação e de exploração a 3 anos

O valor dos investimentos que o HDFF irá assumir com a implementação da operação do presente projeto é a seguinte:

- Estudo das perceções e expetativas dos stakeholders		 20.000 €

- Desenho da solução e definição de requisitos			 40.000 €

- Desenvolvimento da plataforma informática				 80.000 €

- Processo de integração						 20.000 €

- Reforço da capacidade de data storage				 40.000 €

- Gestão da mudança							 20.000 €

- Promoção e divulgação da operação				 30.000 €

- Pessoal Técnico do Beneficiário					 50.000 €

Investimento Total		300.000 €

O valor detalhado do investimento por atividade e por tipologia de despesa encontra-se devidamente explanado no ponto seguinte deste Anexo Técnico.

O financiamento da operação será composto por duas parcelas. Uma das parcelas será financiada pelo FSE, no âmbito do POCI, sendo a parcela restante suportada pelo HDFF através das suas receitas próprias, conforme detalhe seguinte:

Comparticipação FSE			255.000 €

Receitas Próprias HDFF			  45.000 €

Financiamento Total				300.000 €

Investimento Total				300.000 €

Investimento Elegível Total			300.000 €

Após o período de implementação deste projeto, com duração revista de 24 meses, de dezembro de 2019 a novembro de 2021, não estão previstos nos 3 anos seguintes custos de manutenção ou apoio pós-venda.

Em 2018 estavam referenciados nos cuidados continuados integrados 186 doentes. Existe uma estimativa de crescimento anual de 5% a 8%, pelo que se perspetiva que em 2022, ano pós projeto, esse número de doentes referenciados possa ascender a cerca de 230.

Tendo por base de referência o número atualmente existente (desprezando, de forma conservadora, a perspetiva futura, que até será mais realista) podemos concluir que o investimento desta operação, por cidadão referenciado, ascende 1.612,90 €. Considerando os ganhos potenciais provenientes desta operação (abaixo descritos) resultantes de um melhor aproveitamento dos recursos e meios hospitalares e a significativa melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados a este grupo de cidadãos, poderemos concluir que o investimento em causa é perfeitamente justificável, para mais tratando-se de um modelo de intervenção inovador e replicável em todo o território nacional.

Benefícios financeiros estimados a 3 anos

Por Diminuição dos Custos Operacionais

O HDFF continuará a investir, de forma sistematizada, na melhoria das tecnologias de informação e comunicação, ao nível de equipamentos, software e serviços que lhe permitam continuar a evoluir ao nível dos Sistemas de Informação de acordo com a estratégia adotada superiormente. Desta forma, não está previsto que os custos operacionais associados a equipamentos e hardware, software, serviços externos no âmbito das TIC diminuam apesar da implementação desta operação.

Por Diminuição dos Custos com Meios de Tratamento

A implementação deste modelo permitirá uma redução do desperdício de meios, por via de uma melhoria substancial da eficiência e da eficácia dos cuidados de saúde prestados de natureza preventiva, pois este modelo de intervenção permite redirecionar esses meios de uma forma mais racional e organizada.

Os benefícios resultantes da implementação desta plataforma incidirão na redução do número de urgências que apresentam um custo médio unitário de 94,72 €, e que no último ano totalizaram 73.370 episódios. Isto significa que o custo operacional dos episódios de urgência assistidos pelo HDFF se fixou em 6.949.960,26 €. Deste modo, perspetivando uma redução da procura de 5%, por via do melhor acompanhamento dos cidadãos, será possível atingir uma redução de custos de 555.996,82 € ao nível da urgência.

Tendo em consideração que um dos objetivos desta operação consiste também na redução do número de dias de internamento hospitalar dos doentes referenciados nos cuidados continuados integrados, consequência de uma intervenção preventiva e da antecipação de necessidades deste grupo de cidadãos em matéria de cuidados de saúde, e que o gasto médio diário de internamento do HDFF se situa em 129,29 €, pode-se considerar, conservadoramente, o seguinte nível de poupança em meios e recursos hospitalares:

- Partindo do princípio que se consegue reduzir, em média, 1 dia de internamento do universo de 186 doentes referenciados, sendo esta perspetiva extremamente conservadora, obtém-se assim uma redução de 186 dias de internamento;

- O gasto médio diário do HDFF com internamento hospitalar é de 129, 29€;

- Logo, obtemos uma poupança anual de 24.047,94 €.

Por Poupança de Custos com Pessoal

Com a abordagem realizada pela via da prevenção, que permitirá uma melhoria da racionalização e estruturação de processos, é possível identificar um conjunto de poupanças em termos de disponibilidade de tempos laborais que poderão ser afetos a outros processos. Estima-se que com a implementação do novo modelo de abordagem aos cuidados continuados integrados se consiga atingir uma libertação de meios humanos, só considerando a equipa de enfermagem, de 3 funcionários, que corresponde a um valor anual estimado anual de, aproximadamente, 63.000 €.

Benefícios não financeiros

De uma forma simplificada, podem apontar-se como benefícios intangíveis, mas diretamente derivados da implementação desta operação, os seguintes:

- Incremento da notoriedade externa do HDFF;

- Obtenção de melhorias significativas na qualidade dos serviços prestados em matéria de cuidados continuados integrados;

- Aproveitamento mais racional dos recursos humanos afetos ao processo de cuidados continuados integrados, não só ao nível do HDFF, mas também de todos os organismos participantes no processo, nomeadamente as instituições sociais;

- Melhoria do planeamento organizacional;

- Maior flexibilidade organizacional;

- Incremento da produtividade;

- Potencialização dos diversos ativos da instituição e capacidade de otimização dos mesmos;

- Oferta aos cidadãos e à comunidade de serviços de prestação de cuidados de saúde mais eficazes e eficientes.

4.3 Análise de Risco da operação

Efetuada a construção da Matriz de Risco inerente ao presente projeto constaram-se os seguintes riscos:

Risco Organizacional:

- Indisponibilidade dos Colaboradores Chave: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento das pessoas e das chefias da organização.

- Dificuldades e atrasos na tomada de decisões: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento da hierarquia de topo do Projeto.

- Alterações do âmbito da Proposta: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento da chefia do projeto com a hierarquia de topo da organização.

Risco Tecnológico:

- Atrasos na entrega dos “deliverables”: o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na calendarização prévia e no controlo/acompanhamento apertado da realização dos trabalhos e das respetivas datas de entrega.

- Problemas de software associados ao regime “Open Source”: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá na consulta prévia ao mercado para saber a quantidade de fornecedores que trabalham ou utilizam essa aplicação informática.

- Problemas de software associados ao regime “Proprietário”: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá na consulta prévia ao mercado para saber a quantidade de fornecedores que trabalham ou utilizam essa aplicação informática bem como incluir penalizações pecuniárias em caso de incumprimento por parte do fornecedor.

- Falta de atualização tecnológica das plataformas a adquirir: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva passará pela inclusão no contrato de fornecimento de uma calendarização e obrigação anual de novas release.

Risco de Implementação /Exploração:

- Aumento exponencial de utilizadores dos novos serviços (> 20%): o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na monitorização atempada dos processos e das solicitações de forma a adotar as correções necessárias em tempo útil.

- Poupanças e Ganhos inferiores ao Planeado: o impacto é crítico, a probabilidade é média e a ação corretiva incidirá na criação de um Plano de Controlo de acompanhamento e na análise financeira do Projeto.

- Dificuldades e atrasos na tomada de decisões: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento das chefias e da hierarquia de topo do HDFF.

- Dificuldades dos colaboradores em disponibilizarem os novos serviços: o impacto é crítico, a probabilidade é baixa e a ação corretiva incidirá no envolvimento das chefias da organização e na realização de ações de capacitação junto desses colaboradores.

# Caraterização da operação

- Descrição dos objetivos gerais, detalhar informação técnica;

- Identificar se é medida SIMPLEX

- identificar recursos humanos e técnicos envolvidos.

  - Deverá ser indicado o n.º de elementos internos e externos ao organismo que integrarão a equipa de projeto, indicando o seu perfil, as suas competências e as responsabilidades quer na fase de execução da operação como de exploração. A equipa deverá integrar elementos com perfil técnico e com perfil funcional, considerando as componentes englobadas na implementação da operação. Deverá ser identificado um ponto focal na entidade, que articulará nas questões relacionadas com a implementação da operação.

- Descrição da infraestrutura tecnológica já existente e envolvida na operação e necessidades adicionais de aquisição, devidamente fundamentadas.

- Deverá ser evidenciado o cumprimento ou a não aplicabilidade das condições específicas previstas no Ponto 6.2 do Aviso.

- Deverá ser apresentado o plano de comunicação/divulgação institucional (interna e externa) do serviço a implementar detalhado.

- Estimativa detalhada dos custos do projeto e um cronograma de execução das atividades previstas.

[máx. 40 000 caracteres]

A candidatura contribui, de igual forma, para o Simplex+ 2018 uma vez que reforça, com novas medidas, a estratégia de modernização e simplificação das interações dos cidadãos e das empresas com a administração pública (inserindo as medidas Arquivo Digital; Estudante ID no Ensino Superior; My Superior; e Compete2020 + Simples: Assinatura Digital) e para o Simplex+ 2019 (nas medidas Chave Móvel Digital e Prova Escolar Automática no Ensino Superior), enquadrando-se, ainda, no Eixo II-“Redução de Custos” e no Eixo III-“Utilização das TIC para potenciar a mudança e a modernização administrativa” que constam do Plano de Ação Global para as TIC.

5.1 OBJETIVOS GERAIS

A presente candidatura tem como objetivo modernizar o HDFF com um conjunto de meios e infraestruturas tecnológicas necessárias ao suporte das diferentes áreas de negócio da instituição, nomeadamente a prestação de serviços de saúde em matéria de cuidados continuados integrados, extensível a outras de saúde, instituições sociais e outros organismos públicos.

Podemos resumir os grandes objetivos da operação da seguinte forma:

- Instituir um modelo de comunicação e partilha de informação integrado, em matéria de cuidados continuados de saúde, dos organismos de saúde, das instituições de solidariedade social, e de outros organismos públicos, nomeadamente autarquias, bombeiros e polícia.

- Melhorar de forma substancial e continua a eficiência e a eficácia dos serviços prestados de natureza preventiva, recuperadora e paliativa, que responda às necessidades das pessoas com dependência funcional, dos doentes com patologia crónica múltipla, dos doentes com incapacidade permanente ou temporária ou das pessoas em fase final de vida.

- Melhorar a alocação e racionalização dos recursos e meios afetos à prestação destes serviços, com reflexos ao nível da competitividade e dos gastos daí decorrentes, quer ao nível das unidades hospitalares, quer ao nível das instituições sociais.

- Aumentar e melhorar a interação e cooperação de profissionais de distintas disciplinas e sectores, devidamente preparados e vocacionados para uma compreensão global do cidadão utente/doente.

- Manter as pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder, no domicílio, sempre que mediante o apoio domiciliário possam ser garantidos os cuidados terapêuticos e o apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida.

- Incrementar e melhorar o apoio aos familiares ou prestadores informais, na respetiva qualificação e na prestação dos cuidados.

- Promover a melhoria da articulação e da integração de cuidados, e colocar as pessoas e os seus percursos de vida no centro das prioridades.

- Replicar o modelo contruído a nível nacional.

5.2 INFORMAÇÃO TÉCNICA – ATIVIDADES DA OPERAÇÃO

É requisito fundamental que os investimentos a realizar com a presente candidatura permitam a obtenção de uma solução, denominada Portal Clínico-Social de Cuidados, que recorrendo a uma abordagem assente numa base de dados de partilha de informação e de data mining permita uma interação do HDFF com as instituições sociais e outras entidades de interesse público no domínio dos cuidados continuados integrados, que seja feita à medida e adaptativa aos interesses específicos que dinamicamente serão reconhecidos e identificados ao longo do histórico de interações. De igual modo, deverá ser privilegiada a interatividade e interoperabilidade com soluções existentes ou emergentes que contribuam positivamente para o benefício dos cuidados de saúde prestados às populações e aumento da cooperação com outras entidades públicas e privadas, contribuindo para a política nacional de modernização e da capacitação da Administração Pública.

Da análise dos serviços prestados efetuados e do diagnóstico produzido evidenciam-se várias necessidades de melhoria que darão origem às atividades do projeto.

Estudos das perceções e expetativas dos stakeholders

Vai ser elaborado um estudo das perceções e expetativas dos diferentes intervenientes neste processo, nomeadamente outras unidades de saúde, instituições sociais, segurança social, IPSS, autarquias, grupos de cidadãos e outros organismos públicos tais como bombeiros e polícia. Este estudo será realizado com recurso à contratação de uma empresa externa especializada, de forma a perceber quais as necessidades dos stakeholders e tendo por objetivo estabelecer políticas e critérios comuns de acesso à informação partilhada, definir os princípios subjacentes à colocação de informação e conteúdos na plataforma, tendo em consideração as determinações legais existentes nesta matéria, e estabelecer uma linguagem comum facilitadora da comunicação em equipas multidisciplinares e em processo de trabalho interdisciplinar.

Desenho da solução e definição de requisitos

Vai ser contratada uma entidade externa especializada para desenvolver um protótipo da solução através de uma metodologia aberta e participativa com envolvimento direto dos stakeholders, em que o resultado esperado é o da conceção e obtenção do desenho da solução. A solução preconizada será sujeita a discussão aberta com os stakeholders, com vista à recolha de contributos que permitam a melhoria e aprovação do protótipo a adotar, desde que técnica e financeiramente viáveis. Desta atividade resultará o desenho da solução a implementar e a definição dos requisitos necessários para a sua implementação, nomeadamente o estabelecimento dos requisitos técnicos/funcionais (dados a trocar e formato dos mesmos), de segurança (perfis de utilizador e credenciação) e legais (proteção de dados, sobretudo no que concerne à necessidade de assegurar o necessário alinhamento com as Políticas de Segurança e Privacidade de Dados Pessoais) para garantir a interoperabilidade entre os vários sistemas.

Desenvolvimento da plataforma informática

Esta atividade será subdividida por quatro fases: desenvolvimento, implementação, testes e capacitação. Para o efeito será contratada uma empresa externa especializada que irá desenvolver a solução preconizada anteriormente e de acordo com os pressupostos definidos e proceder à sua implementação. Para a implementação desta plataforma serão consideradas preferencialmente soluções open source. No âmbito desta atividade serão realizados testes técnicos e, numa segunda fase, a disponibilização de algumas funcionalidades da solução em cada uma das entidades participantes para testar o bom funcionamento da mesma em contexto real. A fase de capacitação envolve a elaboração de um manual para os utilizadores e realizar ações de formação para todos os colaboradores que irão trabalhar com a solução (HDFF e stakeholders). O resultado esperado é de que os participantes fiquem aptos a trabalhar com a aplicação desenvolvida.

Processo de integração

Será operacionalizada a interoperabilidade com as aplicações informáticas internas e dos stakeholders tendo por base os requisitos técnicos/funcionais (dados a trocar e formato dos mesmos), de segurança (perfis de utilizador e credenciação) e legais (proteção de dados) objeto de levantamento na fase de definição de requisitos e desenho da solução.

Reforço da capacidade de data storage

No âmbito desta operação será necessário incrementar a capacidade de data storage que permita alojar a nova aplicação informática. O HDFF possui uma capacidade de data storage que se encontra muito próxima do seu limite não sendo viável alojar a referida plataforma. Assim sendo, é necessário reforçar a capacidade de data storage instalada no HDFF através da aquisição do equipamento de hardware necessário para alojamento da plataforma a desenvolver no âmbito desta operação.

Gestão da mudança

Para que este projeto consiga atingir os objetivos preconizados é necessário sensibilizar o universo de potenciais utilizadores, internos e externos para as vantagens que advirão da utilização desta ferramenta para a comunidade, de modo geral, e para as próprias instituições. Para tal temos de contar, logo à partida, com uma natural resistência à mudança que terá de ser combatida através de ações de informação, sensibilização e capacitação do universo interveniente, procedendo-se à integração das novas metodologias colaborativas e adaptando-as às competências necessárias. Para concretizar esta atividade será necessário proceder à contratação de uma empresa externa especializada que terá também proceder à articulação desatas tarefas com a atividade de divulgação e promoção da operação.

Promoção e divulgação da operação

Com o objetivo de divulgar e sensibilizar o universo de stakeholders para a utilização desta solução e através do envolvimento conjunto de parceiros nomeadamente autarquias locais e instituições sociais, foi desenvolvido um Plano de Comunicação que contempla várias ações devidamente integradas e planeadas com um cronograma já definido nomeadamente atualizações temporalmente programadas quer do site do HDFF quer das redes sociais utilizadas, elaboração de cartazes de divulgação da operação e de newsletters, disponibilização de brochuras e flyers informativos, realização de workshops e reuniões e organizações de eventos quer para o lançamento da operação, quer para proceder à apresentação pública dos resultados alcançados. Serão ainda realizadas press release e ações de publicidade nos media.

5.3 RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ENVOLVIDOS

Do ponto de vista técnico e científico o HDFF detém o know-how necessário para garantir o sucesso da operação.

Colaboradores do HDFF que constituem a Equipa de Projeto:

Ana Raquel Santos

Licenciada em Direito, Pós-Graduada em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. Desempenhou funções como Administradora Hospitalar na Unidade Local de Saúde da Guarda e na Saudaçor, S.A., sendo atualmente Vogal Executiva do Hospital Distrital da Figueira da Foz. Será responsável pela Gestão do Projeto.

Maria Susana Magalhães

Licenciada em Medicina, Pós-Graduada em Medicina do Doente Crítico. Desempenhou funções como Chefe de Equipa do Serviço de Urgência do HDFF e Formadora/Auditora em Triagem de Prioridades de Urgência do HDFF, ocupando atualmente o cargo de vogal executiva com funções de diretora clínica. Será Coordenadora de Projeto.

Rui Miguel Cruz

Licenciado em Enfermagem, Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Enfermagem - Especialização em Gestão de Unidades de Cuidados, Pós-Graduado em Gestão de Unidades de Saúde. Exerceu funções de Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Cirurgia Geral, também colaborou no Instituto Nacional de Emergência Médica. Atualmente ocupa o cargo de vogal executivo com funções de Enfermeiro Diretor. Será coordenador de Projeto.

Francisco José Leitão

Bacharelato e Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. Pós-Graduação em Gestão de Serviços e Unidades de Saúde. Exerceu funções docentes no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, ISEC, exerceu funções no SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais), Hospital Distrital de Pombal e Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhede. É o responsável pelo Gabinete de Gestão de Sistemas de Informação do HDFF No âmbito do projeto será responsável Gestão dos Sistemas de Informação.

José Albino Silva

Licenciado em Direito, Pós-Graduado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. Desempenhou funções como Administrador Hospitalar nos Hospitais de Lagos, Leira, Pombal e Figueira da Foz. Ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE., sendo atualmente administrador de área no HDFF. Será responsável pela coordenação de área de projeto.

Rui Couto

Licenciado em Relações Internacionais, Pós-Graduado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. Desempenhou funções como Administrador de área no HDFF e Hospitais da Universidade de Coimbra, tendo colaborado no Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde. Foi também nomeado Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II. Será responsável pela coordenação de área de projeto.

Pela constituição, e características da equipa, consideramos assim garantida a capacidade necessária para a execução do projeto sendo crível que os benefícios que decorram desta operação possam ser utilizados de forma continuada garantindo assim a sustentabilidade do projeto. De facto, as competências instaladas permitem garantir a correta utilização dos investimentos a realizar e, até, sempre que possível, a sua otimização através da introdução de melhorias de funcionamento ou do alargamento do seu potencial de utilização. Para isto o HDFF detém receitas próprias que, sempre que justificável, permitam assegurar a continuidade dos investimentos em causa nesta operação.

5.4 INFRAESTRUTURA TECNOLÒGICA ENVOLVIDA NA OPERAÇÃO

Grau de alinhamento com as orientações tecnológicas

A presente operação apresenta um Elevado grau de alinhamento com as seguintes orientações tecnológicas:

- Racionalização, organização e gestão da função informática – qual o grau de contribuição da operação para a racionalização da gestão e centralização da função informática no Ministério.

- Racionalização de comunicações - qual o grau de adesão da operação às soluções de comunicações adotadas para a Administração Pública.

- Plataforma de comunicações unificada – qual o grau de conformidade da operação com a estratégia de implementação de uma plataforma de comunicações unificada na Administração Pública.

- Interoperabilidade na Administração Pública - qual o grau de utilização da Plataforma de interoperabilidade da Administração Pública (iAP) para troca de dados/informação com organismos de diferentes Ministérios, previsto para a operação.

- Autenticação e assinatura eletrónicas na Administração Pública – qual o grau de utilização/despesa, na operação, de: 1. Mecanismos de autenticação, obrigatórios e alternativos, disponibilizados pelo Fornecedor de Autenticação (Autenticao.gov) para verificação da identidade de utilizadores, incluindo a chave móvel digital e sistema de certificação de atributos profissionais; 2. Certificados qualificados para garantia de autenticidade de documentos.

- Racionalização das TIC e modernização administrativa dentro dos organismos públicos - qual o grau de contribuição da operação para reduzir a utilização de papel nos processos do organismo, entre organismos e na relação destes com os cidadãos e empresas.

- Adoção de software aberto nos sistemas de informação da Administração Pública - qual o grau de contribuição/despesa da operação para a utilização de soluções de software open source na Administração Pública.

- Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID) - as normas/despesas utilizadas na operação estão em conformidade com o RNID (Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 8 de novembro, e Lei n.º 36/2011, de 21 de junho).

As restantes orientações tecnológicas não são aplicáveis no âmbito deste projeto.

Aplicações tecnológicas envolvidas na operação

O sistema de informação do HDFF é composto por várias soluções informáticas posicionadas como peças de um puzzle e que através de mecanismos de interoperabilidade garantem o transporte de informação, para o correto funcionamento do seu Sistema de Informação.

As principais aplicações informáticas do HDFF são:

- BHealthCare

- Clinidata BST

- Clinidata/Clinidata Net

- GHAF + Prel + Quimioprocess

- Sclinico

- SONHO

- RNU

- RSE

- iAP

De seguida passaremos à descrição sumária da funcionalidade de cada aplicação, bem como dos principais processos por elas suportados:

BHealthCare

Descrição

RIS - Gestão Interna de Especialidades/Exames, suporte de agendamento a registo de dados técnicos relativos aos exames efetuados.

Gestão da requisição de Meios Auxiliares de Diagnóstico.

Circuito de Aprovação de Exames ao Exterior.

Integrações

Integra com o SONHO/Sclinico, sendo com o projeto integrado com o RSE, Clinidata e GHAF / Prel.

Principais processos

Requisições e agendamento de exames.

Visualização de relatórios.

Gestão de unidades técnicas de Radiologia, Oftalmologia, Gastrenterologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pneumologia e Cardiologia.

Circuito de aprovação e compromisso externo relativo à aquisição de MCD.

Clinidata BST

Descrição

Gestão de bancos de sangue.

Gestão de compatibilidades, preparação e rastreabilidade das unidades de sangue.

Integrações

Integração com SONHO/SClínico e Clinidata.

Principais processos

Rastreamento físico e clínico do circuito de sangue e derivados.

Clinidata NET

Descrição

Gestão de Laboratório de Patologia Clínica; gere todo o circuito de testes desde a colheita à disponibilização de resultados, incluindo a comunicação bidirecional com os autómatos.

Integrações

Integração com SONHO / Sclínico e Clinidata BST, e em breve com o SER.

Principais processos

Dados Administrativos do utente.

Resultados laboratoriais.

Requisição de exames laboratoriais.

Aceder a relatórios/resultados de exames laboratoriais.

Integra com Processo Clínico Eletrónico.

GHAF + Prel + Quimioprocess

Descrição

Gestão de compras, armazéns, gestão de stocks, inventário, farmácia, prescrição interna de medicação incluindo episódios de ambulatório e circuito de produção de fármacos para quimioterapia.

Integrações

Integra com SONHO/SClínico, SER, SICC, e exportação de dados para Infarmed.

Principais processos

Gestão de Imobilizado.

Gestão da Manutenção.

Gestão de Concursos.

Circuito de compras com integração ao SICC e Vortal.

Solução de processamento de fármacos para Oncologia.

Internamento Hospitalar - sem Enfermagem.

Ambulatório Hospitalar.

Sclinico

Descrição

Gestão clínica de doentes. Perfil Medico e Enfermagem e Técnicos de Saúde.

Integrações

Integra com SONHO, BHealth, Clinidata BST e Clinidata, PACS, SER, RNU e plataformas de resultados/relatórios externos.

Principais processos

Interface Clínico para perfis: Médico e Enfermagem:

- Consulta Externa

- Internamento

- Serviço de Urgência

- Ambulatório Cirúrico

- Bloco

- Transporte de utentes

Chamada a aplicações externas com parâmetros.

PEM - Prescrever medicação em ambulatório.

Perfil de nutrição.

PCE - Processo Clínico Eletrónico.

VCI – Visão Clínica Integrada.

RSE - Registo de Saúde Eletrónico.

SONHO

Descrição

Gestão Administrativa de Doentes.

Integrações

Uma vez fonte primária de informação, todas as outras aplicações vêm integrar por alguma forma este programa.

Principais processos

Módulo Identificação.

Módulo de Urgência.

Módulo Internamento.

Módulo Hospital de Dia.

Módulo arquivo/estatística.

Módulo Consulta Externa.

Módulo Bloco Operatório/Ambulatório Cirúrgico.

Módulo Faturação.

Aplicações da Administração Central utilizadas pelo HDFF

Esta operação contempla o desenvolvimento de uma plataforma informática que contribuirá para a utilização de soluções de software open source na Administração Pública, tendo particular impacto a interoperabilidade com as três seguintes aplicações da Administração Central:

RNU

Descrição

Registo Nacional de Utentes - fonte de informação nacional do registo de utentes do SNS, incluindo informação importante relativa à sua situação referente a taxas moderadoras, contactos, etc.

RSE

Descrição

Sistema nacional que aglutina informação relativa à saúde do cidadão independentemente do local onde a observação/registo foi criada – Registo de Saúde Eletrónico.

iAP

Descrição

Plataforma nacional de interoperabilidade para a Administração Pública; disponibiliza serviços de partilha de dados entre organismos e valida identidades.

Equipa de Recursos Humanos das Tecnologias de Informação do HDFF

A equipa interna de Recursos Humanos das TI do HDFF é reduzida e, atendendo às solicitações correntes do dia a dia, sobretudo no capítulo da assistência técnica prestada às diversas unidades e serviços, não tem por isso capacidade de desenvolvimento e de parametrização de novas soluções informáticas.

Esta situação tem como implicação uma necessidade de contratação externa dos serviços de parametrização e de consultoria informática o que faz com que, também, para este projeto, seja necessário contratualizar externamente os serviços de consultoria informática para a implementação das soluções preconizadas.

Por essa razão o HDFF irá adjudicar externamente os serviços de Consultoria Organizacional e de Consultoria Informática para realização do levantamento dos processos envolvidos, o redesenho dos mesmos e o acompanhamento e implementação da respetiva parametrização nas aplicações informáticas a operacionalizar no âmbito da operação.

Assim, no âmbito da Consultoria dos Processos, a empresa a contratar deverá possuir elevada experiência no levantamento e redesenho de processos em entidades e organizações que possuam mais de 50 colaboradores. Terá como função a realização do diagnóstico organizacional através da análise da situação atual e do contato com os diversos stakeholders de forma a conceber uma proposta do novo modelo organizacional a implementar. Esta proposta deverá incorporar e estabelecer políticas e regras comuns de funcionamento e de acesso à informação partilhada que contribuam para a definição dos princípios subjacentes à colocação de informação e conteúdos. Para além destas atividades, os serviços de Consultoria Organizacional a contratar deverão incluir o acompanhamento e a supervisão dos serviços de parametrização a realizar pelas empresas a quem for adjudicada a operacionalização informática das soluções.

No que concerne aos serviços de Consultoria Informática, a(s) empresa(s) a contratar deverão ter elevada experiência na implementação de soluções informáticas open source. O âmbito da sua intervenção incidirá na parametrização do Portal Clínico-Social de Cuidados tendo por base o novo modelo organizacional de funcionamento e de comunicação concebido pela(s) entidade(s) a quem forem adjudicados os serviços de consultoria organizacional.

5.5 CRITÉRIOS ESPECIFICOS DE ELEGIBILIDADE

A operação apresentada neste projeto de candidatura é uma operação de transformação digital da Administração Pública através da utilização de tecnologias de informação e comunicação. Em particular, esta operação contempla o cumprimento dos critérios de elegibilidade associados às seguintes condições específicas de elegibilidade previstas no Ponto 6.2 do Aviso:

a) Ligação à plataforma iAP, enquanto plataforma de integração transversal à Administração Pública, quer para consumo de webservices disponibilizados por outras entidades, quer para disponibilização de webservices para outras entidades; Toda a operação assenta na criação e implementação de uma plataforma de integração transversal à Administração Pública para consumo e disponibilização de webservices com outras entidades.

b) Ligação à plataforma iAP, enquanto gateway de SMS para a Administração Pública e enquanto plataforma de pagamentos da Administração Pública; este critério é incorporado nos processos do Portal nomeadamente pela utilização do envio de SMS através da plataforma iAP, enquanto gateway de SMS.

c) Cumprimento do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID) e das regras relativas ao quadro de interoperabilidade semântica, devendo a produção e/ou divulgação de informação, no âmbito dos sistemas de informação e respetivas; componentes aplicacionais financiados, ser assegurada através de dados abertos, permitindo a disponibilização dos data sets produzidos na plataforma dados.gov.pt; este critério é contemplado pelos processos inerentes ao Portal Clínico-Social de Cuidados nomeadamente pela produção, obtenção, partilha e divulgação de informação, no âmbito dos sistemas de informação e respetivas componentes aplicacionais financiados, serem asseguradas através de dados abertos.

d) Cumprimento dos Requisitos de Arquitetura de Segurança das Redes e Sistemas de Informação, definidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança (documento anexo ao presente aviso e disponível em https: //www.cncs.gov.pt/ content/files/ SAMA2020_ RASRSI_CNCS.pdf), devendo ser incluídas na candidatura as evidências e documentação necessárias de modo a assegurar a respetiva conformidade das eventuais soluções resultantes; este critério é incorporado nos processos do Portal Clínico de Cuidados nomeadamente pelo fato de utilizar sessões seguras com protocolo de Segurança; não utilizar credenciais em plain text, quer no código quer em ficheiros de configuração; garantir que, sempre que aplicável, a palavra-passe tenha, no mínimo, 9 caracteres (13 caracteres para utilizadores com acesso privilegiado) e ser complexa; definir processo de renovação de conta do utilizador, de acordo com os mesmos requisitos de segurança da criação do mesmo, não devendo ter um ciclo de vida superior a 180 dias; a entidade responsável pela segurança dos dados define e implementa mecanismos de proteção da informação em função da sua relevância e criticidade através de:

- Deteção de ameaças na defesa perimétrica do sistema (por exemplo, regras definidas nas firewall, Intrusion Detection System - IDS, etc.);

- Mecanismo de cifra ponto a ponto sempre que houver necessidade de aceder remotamente ao FE (e apenas a esta camada), como por exemplo com recurso à tecnologia Virtual Private Network (VPN).

e) Utilização de mecanismos de identificação eletrónica – cartão de cidadão, chave móvel digital e sistema de certificação de atributos profissionais (SCAP) e recurso ao mecanismo de single sign-on através do fornecedor de autenticação da Administração Pública disponibilizado através da plataforma iAP; este critério é incorporado no Portal nomeadamente pela utilização de mecanismos de identificação eletrónica – cartão de cidadão, chave móvel digital.

i) Adoção de soluções de software livre ou realização de estudos de Total Cost of Ownership (TCO) que fundamentem a sua não adoção; este critério é incorporado nesta operação através da utilização de software em regime de Open Source.

j) Utilização dos sistemas integrados de avaliação online da qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública, bem como dos referentes à apresentação de elogios, sugestões e reclamações pelos utentes/consumidores; este critério é incorporado na operação nomeadamente pela utilização periódica de questionários online para avaliar a qualidade dos serviços;

k) Adoção das regras de usabilidade e de acessibilidade nos sítios e portais da Administração Pública, nos termos da legislação vigente e constantes em https://usabilidade.gov.pt e em http://www.acessibilidade.gov.pt, respetivamente; este critério é parte integrante e fulcral desta operação, pela sua interoperabilidade com outras aplicações da Administração Pública e os conteúdos em todas as atividades respeitarão as regras de usabilidade e de acessibilidade.

Os restantes critérios de elegibilidade não são aplicáveis ao presente projeto.

5.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO

Descrição

O Mix Comunicacional do Plano de Comunicação da presente operação é constituído por:

- Internet e Redes Sociais

- Eventos

- Publicidade nos Media

- Material Gráfico e Visual

O Hospital Distrital da Figueira da Foz participará em roadshows de divulgação da missão, projetos formativos no âmbito dos cuidados de saúde e atividades relacionadas, junto da população, da comunidade interna e de potenciais parceiros no domínio das instituições sociais, nos quais serão distribuídos flyers, produzidos e afixados cartazes ou realizadas ações de sensibilização, consoante o âmbito do evento, sobre o comprometimento com um novo modelo de relação da população com o serviço público de saúde, nomeadamente no que se refere à adoção de processos digitais mais eficientes e eficazes na relação com a comunidade, e com impacto ao nível da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados, sobretudo no que respeita aos cuidados continuados integrados.

O Plano de Comunicação contempla a produção de material gráfico de divulgação do projeto para disseminação do âmbito do mesmo, do Programa Operacional e dos fundos financiadores. O Site Institucional do HDFF será alvo de desenho, criação e promoção de conteúdos específicos com informação sobre o projeto e teasers para vinculação da comunidade à iniciativa. De igual modo as Redes Sociais serão um dos canais de comunicação utilizados para a promoção da iniciativa. Também nos media serão publicadas notícias e conteúdos imagéticos de atividades do projeto.

Será produzida uma newsletter especial de lançamento do projeto com inclusão de conteúdos do projeto em newsletter de periodicidade regular. Está também planeada a organização de sessões de esclarecimento e de sensibilização em formato outdoor.

Faz também parte do âmbito deste Plano de Comunicação uma campanha em orgãos de Comunicação Social, locais, regionais e de âmbito nacional (press release e anúncios).

As iniciativas a implementar consistirão em:

Ação						AAAA/MM

Criação de página web no site do HDFF			  2019/12

Atualização do site/Redes Sociais				  2020/03

Atualização do site/Redes Sociais				  2020/06

Atualização do site/Redes Sociais				  2020/09

Atualização do site/Redes Sociais				  2020/12

Atualização do site/Redes Sociais				  2021/03

Atualização do site/Redes Sociais				  2021/06

Atualização do site/Redes Sociais				  2021/09

Atualização do site/Redes Sociais				  2021/11

Cartazes de Divulgação					  2019/12

Cartazes de Divulgação					  2020/03

Cartazes de Divulgação					  2020/09

Cartazes de Divulgação					  2021/03

Cartazes de Divulgação					  2021/06

Cartazes de Divulgação					  2021/09

Disponibilização de Brochuras				  2019/12

Disponibilização de Brochuras				  2020/06

Disponibilização de Brochuras				  2020/12

Disponibilização de Brochuras				  2021/06

Workshops							  2020/03

Workshops							  2020/09

Workshops							  2021/10

Reuniões com instituições de saúde e sociais		     2019

Reuniões com instituições de saúde e sociais		     2020

Reuniões com instituições de saúde e sociais		     2021

Evento de Início de Projeto					  2019/12

Evento de Apresentação Pública de Resultados		  2021/11

Newsletter							  2019/12

Newsletter							  2020/05

Newsletter							  2020/11

Newsletter							  2021/05

Newsletter							  2021/11

Realização de Press Release				  2019/12

Realização de Press Release				  2020/04

Realização de Press Release				  2020/08

Realização de Press Release				  2021/04

Realização de Press Release				  2021/10

Publicidade nos Media					  2020/04

Publicidade nos Media					  2020/10

Publicidade nos Media					  2021/09

Publicidade nos Media					  2021/11

Objetivos

Esta atividade tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade, interna e externa, para a importância das ferramentas/soluções implementadas e a forma como as mesmas irão contribuir para um aumento da eficácia e da qualidade dos serviços e dos cuidados de saúde prestados, e para uma melhor racionalização dos meios e recursos utilizados.

Pretende-se de igual modo dar a conhecer e sensibilizar junto de outras instituições de saúde dos benefícios e vantagens do novo modelo prescrito no presente projeto de forma a que as mesmas possam adotar uma réplica do mesmo.

5.7 Estimativa detalhada dos custos do projeto

A distribuição do valor de investimento pelas várias atividades da presente Candidatura é a que se apresenta de seguida:

| ID | ATIVIDADE | VALOR A CANDIDATAR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Desenvolvimento do Portal Clínico-Social de Cuidados | 220.000 € |
| a) | Estudo das perceções e expetativas dos stakeholders através da dinamização de workshops | 20.000 € |
| b) | Desenho da solução e definição de requisitos, incluindo o estabelecimento da política e critérios comuns de comunicação online e identificação das condições de interoperabilidade | 40.000 € |
| c) | Implementação da solução – Desenvolvimento, instalação, testes e capacitação | 80.000 € |
| d) | Processo de integração – Interoperabilidade com as aplicações informáticas internas e dos stakeholders | 20.000 € |
| e) | Aquisição de equipamento que permita reforçar a capacidade de data storage para alojamento da plataforma | 40.000 € |
| f) | Processos de consultoria e desenvolvimento para apoio à gestão da mudança | 20.000 € |
| 2. | Comunicação e divulgação da operação | 30.000 € |
| 3. | Recursos Humanos Internos afetos ao Projeto | 50.000 € |

O total do Investimento será assim de 300.000,00 €, com o IVA incluído.

Os investimentos a realizar, de acordo com a natureza da despesa, são os que se apresentam de seguida:

- Despesas com Consultoria								180.000 €

1. a); 1. b); 1.c); 1. d); 1. f)

- Despesas com Equipamento Informático adquirido expressamente para a operação   40.000 €

1.e)

- Despesas com Comunicação e Divulgação da Operação				  30.000 €

- Recursos Humanos afetos ao Projeto							  50.000 €

5.8 Cronograma de execução das atividades previstas

O Projeto tem a duração de 24 meses, com início previsto em 01/12/2019 e fim em 30/11/2021, sendo composto pelas atividades descritas no quadro seguinte:

| ID | DESCRIÇÃO | INICIO | FIM | VALOR A CANDIDATAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Desenvolvimento do Portal Clínico-Social de Cuidados | 01/12/2019 | 30/11/2021 | 220.000€ |
| a. | Estudo das perceções e expetativas dos stakeholders através da dinamização de workshops | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 20.000€ |
| b. | Desenho da solução e definição de requisitos, incluindo o estabelecimento da política e critérios comuns de comunicação online e identificação das condições de interoperabilidade | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 40.000€ |
| c. | Implementação da solução – Desenvolvimento, instalação, testes e capacitação | 01/07/2020 | 30/11/2021 | 80.000€ |
| d. | Processo de integração – Interoperabilidade com as aplicações informáticas internas e dos stakeholders | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 20.000€ |
| e. | Aquisição de equipamento que permita reforçar a capacidade de data storage para alojamento da plataforma | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 40.000€ |
| f. | Processos de consultoria e desenvolvimento para apoio à gestão da mudança | 01/12/2019 | 30/11/2021 | 20.000€ |
| 2. | Comunicação e divulgação da operação | 01/12/2019 | 30/11/2021 | 30.000€ |
| 3. | Recursos Humanos Internos afetos ao Projeto | 01/12/2019 | 30/11/2021 | 50.000€ |

# Caracterização da atividade da(s) entidade(s) parceira(s)

Não Aplicável

# Articulação entre atividades

Descrição do modo como as atividades se articulam entre si, tendo em vista a prossecução dos objetivos da operação.

[máx. 5 000 caracteres]

# Resultados esperados e calendário de cada atividade da operação

Identificação dos resultados previstos com a realização de cada atividade, bem como indicada a data em que serão obtidos, a qual deverá estar compreendida no período de realização da atividade.

[máx. 5 000 caracteres]

# Justificação da calendarização de cada atividade

Fundamentação da calendarização estabelecida para cada atividade.

[máx. 2 000 caracteres]

# População-alvo da operação

| Nº | População | Unidade | Pré-Operação | Pós-Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | População servida pela(s) entidade(s) - no concelho, na NUTS II ou no país | Nº |  |  |
| 2 | População servida pela operação | Nº |  |  |

A população abrangida pelo presente projeto de candidatura é constituída por 888.444 cidadãos e empresas distribuídas pelos segmentos alvo que a seguir se indicam: Alunos, Alumni, Candidatos aos cursos, Docentes, Não Docentes e Empresas.

A quantificação associada a cada grupo é a que se apresenta de seguida:

- Alunos: 4.208

- Alumni: 25.780

- Candidatos aos cursos: 3.424

- Docentes: 372

- Não Docentes: 116

- Empresas: 857.316

# Demonstração dos benefícios diretos sobre a população localizada nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo, designadamente ao nível da redução dos custos de contexto para os cidadãos e as empresas

[Quando aplicável, no caso de investimentos em regiões extra-regio NUTS II, elegíveis nos termos do n.º 7 do artigo 89.º do RECI]

O ISEG tem a sua sede na NUTS II Lisboa que é o local onde este projeto será implementado. No entanto, o âmbito da sua intervenção tem um carácter nacional, já que a qualidade do seu ensino e capacidade de formação de profissionais altamente qualificados, associada à notoriedade da instituição, faz com que os seus alunos tenham uma grande procura por parte das empresas nacionais. Pode assim considerar-se que a população das Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo incluem as empresas localizadas nessas regiões sendo por isso o segmento populacional constituído pelos seguintes grupos:

- Empresas situadas nas Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo = 480.015 entidades

- No de alunos oriundos das Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo = 25% de 3.208 alunos = 802 pessoas

- No de Alumni a trabalhar nas Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo = 10% de 25.780 = 2.578 pessoas

- Candidatos oriundos das Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo = 15% de 1.652 candidatos = 248 pessoas

Podemos, pois concluir que a População das Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo abrangida por este projeto é de 483.643 entidades.

Com a presente operação pretende-se a desmaterialização e simplificação de processos agilizando e disponibilizando conteúdos e informação por parte do ISEG em todo o País, permitindo uma maior facilidade de acesso, a um custo mais baixo, a candidatos, alunos, alumni, docentes, empresas e à comunidade de uma forma geral. Esta melhoria na acessibilidade a este tipo de serviços, a um custo menor, nomeadamente no acesso à informação, na solicitação de documentos e de pagamentos por meios digitais, no conhecimento do perfil e dos objetivos de carreira dos alunos que acabam os cursos e que podem reforçar a equipa de colaboradores das empresas constituem uma mais valia para todos os Cidadãos e as Empresas localizadas nas Regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo.

Esta desmaterialização de processos e serviços terá especial relevo em todo o território nacional, com incidência nas regiões de convergência, onde os custos de contexto são maiores, e como tal, toda e qualquer iniciativa que desmaterialize, simplifique e modernize os serviços de apoio ao consumidor, empresas e público em geral, contribuirá para uma melhor coesão territorial.

Existe assim um efeito de difusão do investimento sobre a economia Nacional e nas regiões referidas que se traduz na melhoria de muitos dos serviços prestados, que passam a ficar acessíveis em qualquer região do país, a qualquer hora, pelos vários interessados, evitando assim desmobilizações geográficas destas regiões para Lisboa.

Neste sentido, é claramente percetível que o efeito traduzido por esta iniciativa terá um efeito de grande difusão sobre o conjunto da economia nacional, não só incidindo na Administração Pública e na melhoria de alguns dos seus processos e prestação dos seus serviços, como também no tecido económico nacional, com a implementação das várias iniciativas em ambiente web.

# Disposições legais, pareceres prévios e normas técnicas

Identificação das disposições legais aplicáveis ao arranque da operação, designadamente em matéria de licenciamentos e autorizações prévias, bem como a forma como serão implementados os princípios orientadores e normas técnicas que lhes sejam aplicáveis, tendo particularmente em conta a sua adequação e contributo para a prossecução das prioridades nacionais estabelecidas em matéria de modernização administrativa e/ou administração eletrónica.

[máx. 2 000 caracteres]

# Impacto e mérito da operação

Explicitação dos impactos e resultados esperados com a implementação da Operação, designadamente ao nível:

- Interno à entidade – demonstrando as transformações qualitativas esperadas nas funções regulares do beneficiário, em termos da eficiência e eficácia dos serviços;

- Interno à Administração Pública – demonstrando o contributo para a melhoria global da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos e o potencial de demonstração e de disseminação dos resultados para outras entidades públicas;

- Externo – demonstrando as melhorias esperadas na qualidade e eficácia do atendimento aos cidadãos e empresas.

[máx. 5 000 caracteres]

# Plano de sustentabilidade

Explicitação de um plano que demonstre de que forma os resultados da operação serão incorporados nas atividades do(s) beneficiário(s).

[máx. 5 000 caracteres]

# Indicadores do Programa - observações

Indicadores de Realização

- Nº de ações de diagnóstico e/ou de avaliações de impacto regulatório com vista à simplificação legislativa e racionalidade processual = 2

- Avaliação do processo de matrícula dos alunos

A avaliação será feita tendo por base a quantificação do nº de Matrículas feitas por via digital e o nº total de Matrículas que foram efetuadas

- Avaliação do processo de Assinatura Eletrónica

A avaliação será feita tendo por base a comparação entre o nº de documentos com assinatura eletrónica e o nº total de documentos que necessitam de autorização oficial

- Nº de novos modelos de inovação e de experimentação na Administração Pública implementados = 4

- Processos desmaterializados, automatismo no fluxo de atividades e na obtenção de informação devido à interoperabilidade das aplicações informáticas.

- Single Sign-On pela utilização do Cartão de Cidadão e da Assinatura Digital.

- Assinatura eletrónica de documentos.

- Novo modelo organizacional do Arquivo (de físico a digital).

- Nº de serviços públicos objeto de avaliação da respetiva prestação do serviço e da satisfação dos utentes = 3

Serão objeto de avaliação pelos alunos os seguintes serviços públicos:

- Qualidade de Ensino prestado pelos Professores

- Qualidade do Serviço Administrativo de Apoio

Em relação aos funcionários será efetuado um inquérito de Avaliação da Satisfação:

- Inquérito de Satisfação aos Funcionários

- Nº de ações de promoção e divulgação com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de conhecimento de novas formas de organização interna e da prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas = 24

O número de ações planeadas para este projeto de candidatura tem a seguinte distribuição:

- Página na web = 1

- Presença nas Redes Sociais = 1

- Ações de Marketing Direto = 5

- Notícias nos media = 6

- Newsletter = 9

- Eventos = 2

Indicadores de Resultado

- % de processos objeto de reengenharia e/ou simplificação implementados, um ano após a conclusão da operação = 100%

- % de serviços em que a metodologia de avaliação da satisfação, monitorização de níveis de serviço e/ou avaliação da qualidade, foi implementada um ano após a conclusão da operação = 100%

# Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/operação

Não Aplicável